簡易水土保持展延申請書

本人申請萬榮鄉地號等 1 筆土地之簡易水土保持申報乙案，前經鈞府 111年4月21日府農保字第號函核定，期施工期限為111年5月31日(完工日期)訖(檢附前開核准之相關文件影本2份)，惟因天候因素、連日下雨、不便施作 等原因以致無法於原核定期限內完工，懇請 鈞府同意將工期展延至111年6月15日並於施作期間仍將依規定做好必要之水土保持處理與維護，避免土壤沖蝕致生災害。

此致
花蓮縣政府

申請人： 簽或章
住址：
手機：

中華民國 111年 月 日