花蓮縣壽豐鄉公所原住民課109年11月至110年4月工作報告
類	項	目	辦理情形	完成 / 程度
原 / 住 / 民 / 課 / 原 / 住 / 民 / 課 / 原 / 住 / 民 / 課 / 原 / 住 / 民 / 課 / 原 / 住 / 民 / 課 / 原 / 住 / 民 / 課 / 原 / 住 / 民 / 課 / 原 / 住 / 民 / 課 / 原 / 住 / 民 / 課 / 原 / 住 / 民 / 課 / 原 / 住 / 民 / 課 / 原 / 住 / 民 / 課 / 原 / 住 / 民 / 課 / 原 / 住 / 民 / 課 / 原 / 住 / 民 / 課 / 原 / 住 / 民 / 課 / 原 / 住 / 民 / 課	自治業務 / 自治業務 / 自治業務 / 自治業務 / 自治業務 / 自治業務 / 自治業務 / 自治業務 / 自治業務 / 自治業務 / 自治業務 / 自治業務 / 自治業務 / 自治業務 / 自治業務 / 自治業務 / 自治業務 / 自治業務	建購及修繕住宅補助 / 基本設施維持費 / 家政 / 技藝 / 全民造林及撫育管理計畫 / 獎勵輔導造林計畫 / 原住民保留地禁伐補償計畫 / 原住民社會褔利 / 原住民社團織組 / 原住民輔導就業 / 部落圖書資訊站 / 110偏遠與原住民族地區家用桶裝瓦 / 110年度前瞻基礎建設計畫-水環境建設-無自來水地區供水改善計畫第三期-簡易自來水工程 / 花蓮縣第二期(105-108年)綜合發展實施方案-花蓮縣部落聚會所興建計畫-月眉部落聚會所、共和部落聚會所、豐山部落聚會所 / 等3案規劃設計 / 花蓮縣第二期(105-108年)綜合發展實施方案-花蓮縣部落聚會所興建計畫-月眉部落聚會所、共和部落聚會所、豐山部落聚會所 / 等3案規劃設計 / 花蓮縣第二期(105-108年)綜合發展實施方案-花蓮縣部落聚會所第一期興建計畫-光榮部落聚會所興辦事業計畫 / 花蓮縣第二期(105-108年)綜合發展實施方案-花蓮縣部落聚會所第一期興建計畫-鹽寮部落聚會所興辦事業計畫 / 花蓮縣第二期(105-108年)綜合發展實施方案-花蓮縣部落聚會所第一期興建計畫-鹽寮部落聚會所興辦事業計畫 / 花蓮縣第二期(105-108年)綜合發展實施方案-花蓮縣部落聚會所第一期興建計畫-池南部落聚會所都市計畫變更 / 花蓮縣第二期(105-108年)綜合發展實施方案-花蓮縣部落聚會所第一期興建計畫-志學部落聚會所都市計畫變更 / 花蓮縣第三期 / (109-112年)綜合發展實施方案-花蓮縣部落聚會所第二期興建計畫-壽豐部落聚會所 / 花蓮縣第三期 / (109-112年)綜合發展實施方案-花蓮縣部落聚會所第二期興建計畫-豐裡部落聚會所 / 花蓮縣第三期 / (109-112年)綜合發展實施方案-花蓮縣部落聚會所第二期興建計畫-平和部落聚會所 / 110原住民族語言推廣人員設置補助計畫 / 110原住民族語言推廣人員設置補助計畫 / 補辦增劃編原住民使用公有土地原住民保留地 / 漏報增編原住民保留地 / 權利回復計畫原住民保留地 / 權利回復計畫原住民保留地 / 原住民保留地租金動支計畫 / 110年度公益彩券回饋金計畫	1.110年度經濟弱勢原住民建購及修繕住宅補助受理期間自110年5月1日至110年6月30日止受理申請。 / 依據110年度基本設施維持費實施計畫辦理各項計畫如下： / 109年度辦理轄內原住民技藝研習活動： / 1.本鄉原住民家政班共計14班，班員人數合計362人，研習課程預計於12月辦理完竣。並陸續開班授課。 / 109年度研習課程項目如下: / 11/25豐山部落家政班製作-食材及擺設品學習製作 / 11/26月眉部落家政班製作-食材及擺設品學習製作 / 11/27鹽寮部落家政班製作-食材及擺設品學習製作 / 11/30水璉部落家政班製作-食材及擺設品學習製作 / 12/01共和部落家政班製作-食材及擺設品學習製作 / 12/02平和部落家政班製作-食材及擺設品學習製作 / 12/03光榮部落家政班製作-食材及擺設品學習製作 / 12/04豐坪部落家政班製作-食材及擺設品學習製作 / 12/07米棧部落家政班製作-食材及擺設品學習製作 / 12/08壽豐部落家政班製作-食材及擺設品學習製作 / 12/09池南部落家政班製作-食材及擺設品學習製作 / 12/10志學部落家政班製作-食材及擺設品學習製作 / 12/11溪口部落家政班製作-食材及擺設品學習製作 / 12/14豐裡部落家政班製作-食材及擺設品學習製作 / 2.於109年12月18日辦理109年度原住民手工技藝研 / 習成果動態展。 / 辦理地點:壽豐鄉文康中心。 / 參加人數:300人次。 / 活動內容：本鄉14個原住民家政班展現課程手工藝作 / 品走秀，各班自選表演內容表達各部落民俗特有風格。 / 110年度辦理轄內原住民技藝研習活動： / 1.本鄉原住民家政班共計14班，班員人數合計362人， / 研習課程預計於3月辦理完竣。 / 2.110年度研習課程項目如下: / 02/22月眉部落家政班製作-食材及擺設品學習製作 / 02/23溪口部落家政班製作-食材及擺設品學習製作 / 02/24池南部落家政班製作-食材及擺設品學習製作 / 02/25米棧部落家政班製作-食材及擺設品學習製作 / 02/26豐山部落家政班製作-食材及擺設品學習製作 / 03/03壽豐部落家政班製作-食材及擺設品學習製作 / 03/04光榮部落家政班製作-食材及擺設品學習製作 / 03/05豐坪部落家政班製作-食材及擺設品學習製作 / 03/08水璉部落家政班製作-食材及擺設品學習製作 / 03/09鹽寮部落家政班製作-食材及擺設品學習製作 / 03/11共和部落家政班製作-食材及擺設品學習製作 / 03/12平和部落家政班製作-食材及擺設品學習製作 / 03/15豐裡部落家政班製作-食材及擺設品學習製作 / 03/16志學部落家政班製作-食材及擺設品學習製作 / 109-110年度全民造林及撫育管理計畫：並結報縣府； / 1.109年度全民造林獎勵金已於12月底已核出款， / 唯一筆造林地因造林人過世目前辦理繼承,獎勵金待 / 繼承作業完成發放。 / 2.本鄉全民造林計畫90年度之造林35筆(原住民10筆、 / 非原住民25筆，共計102.83公頃)，本（109）年12 / 月31日業已函文之屆滿契約20年造林戶，屆滿後無 / 補助滿後無補助獎勵金，契約期滿後依造林戶願意， / 協助參與行政院農業委員會林下經濟政策，確保並分 / 享森林生態系之服務價值，積極推動適地發展。 / 3.原住民身分造林人年滿21年後至本所申辦原住民禁 / 伐補償計畫。 / 4.110年度檢測本鄉原住民保留地全民造林樣區，檢測 / 工作面積151.28公頃，合計62筆，於110年01月至 / 10月底前辦理檢測作業，並於11月繕造合格冊核發 / 合格造林戶獎勵金，如不合格者依據「獎勵輔導造林 / 辦法」規定將不予發給造林獎勵金，並請造林戶改善。 / 109-110年度獎勵造林計畫： / 1.109年度獎勵造林獎勵金於12月底已核出款，並結報 / 縣府。 / 2.110年度獎勵輔導造林計畫檢測:總計15筆（總面積 / 24.61公頃），檢測時間1月至10月底前辦理檢測作 / 業，並於11月繕造合格清冊核發合格造林戶獎勵金 / ，如不合格者依據「獎勵輔導造林辦法」規定將不予 / 發給造林獎勵金，並請造林戶改善。 / 109-110年度原住民保留地禁伐補償計畫： / 1.109年度禁伐補償計畫補償金業已12月底已核出款 / (合計189筆159.827943公頃)，補償金4,749,117 / 元，並結報縣府,唯一筆因罰單欠繳,獎勵金遭法院強 / 制執行扣款。 / 2.110年度原住民保留地禁伐補償計畫受理案件時間為 / 110年1月1 日至110年4月30日止。 / 3.截至4/6日止本所受理案件共計為123件(林業用地 / 118筆；暫未編定4筆;保護區1筆)合計受理面積共 / 116.655504公頃。 / 4.預定於5月中旬由縣府排序期程表後辦理禁伐補償會 / 勘。 / 1.109年11月～110年4月辦理原住民急難救助（醫 / 療救助：12件，死亡救助：5件）合計：17件，核 / 撥金額10萬8,000元整。 / 2.原住民急難救助個案轉介計：社會安全網-急難紓困 / 2件，原住民家庭服務中心3件。 / 3.辦理原住民族社會教育學習型系列活動-消費者保護 / 計：2場次。 / 辦理時間：109年11月3日 / 地點：月眉文健站及共和文健站 / 參與人數：月眉42人次/共和24人次 / 4.110年度推展原住民族長期照顧-文化健站實實施計 / 畫督導及查核計：7處 / 辦理時間：每月不定期督導訪視 / 地點：本鄉文化健康站及賽普計畫-照顧站 / (1)溪口文化健康站計：41人次(男14人/女27人) / (2)壽豐文化健康站計：33人次(男4人/女29人) / (3)光榮文化健康站計：40人次(男20人/女20人) / (4)月眉文化健康站計：40人次(男15人/女25人) / (5)共和文化健康站計：22人次(男9人/女13人) / (6)月眉照護站計：25人次(男8人/女17人) / (7)池南照護站計：18人次 (男2人/女16人) / 5.110年度原住民文化健康站-醫療交通車宣導計： / 2場次 / (1)時間：110年3月10~11日 / (2)地點：共和、月眉 / (3)參加人數計: 38人次 / 1.辦理原住民部落事務組長會議（109年11月～110年 / 4月）計:18場次，參加人員:各部落頭目、婦女幹部 / 2.輔導豐山部落召開部落名稱修正說明會計:1場次 / 時間:109年12月20日。 / 地點：陳繁慶宅前空地 / 參加人數計：19人次。 / 3.輔導共和部落召開文化健康站前瞻計畫部落會議 / 計:1場次 / 時間:110年1月27日。 / 地點：共和活動中心 / 參加人數計：29人次。 / 4.原住民族諮商同意機制暨部落會議業務檢討會議計: / 1場次 / 時間:110年1月28-29日。 / 地點：IGU愛成長多元學習空間 / 1.辦理原住民參加技術士技能檢定奬勵金(109年11月 / ～110年4月)計:12件。 / 2.壽豐鄉109年度原住民部落幹部文化產業教育觀摩計 / :1場次 / (1)時間：109年12月28~ 30日 / (2)地點：台南／高雄等 / (3)參加人數計: 66人次 / 部落圖書資訊站109年11月至110年4月內設備營運維護。 / 辦理110年度「偏遠與原住民族地區家用桶裝瓦斯差價補助計畫」補助費率公告及造具補助名冊前置作業。 / 預定受理時間:110年5月1日至6月30日止，辦理地點：各村辦公處，村幹事協助受理收件。 / 1.110年度「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-無自來 / 水地區供水改善計畫第三期-簡易自來水工程」: / 縣府提報經濟部水利署110年度改善工程計畫，業 / 經經濟部水利署109年12月15日核定「水璉村9、 / 13、18鄰(牛山部落)簡易自來水改善工程」並經縣府 / 109年12月21日通知本所辦理納入預算證明及發包 / 作業證明及發包作業，旨案核定經費新臺幣(下同)154 / 萬元整，中央補助經費(75%)115萬5,000元整，地方 / 自籌款為核定經費扣除中央補助經費為38萬5,000元 / 整，109年12月25日經代表會同意納入本所110年 / 度追加預算。 / 2.後續由建設課辦理發包工程，業於110年2月18日 / 決標，110年3月3日與委外廠商訂約。 / 3.110年3月10日通知廠商開工，110年3月15日廠 / 商開工。 / 「月眉部落聚會所規劃設計」: / 1.109年10月8日本所建設課以壽鄉建字第 / 1090017959號函函請規劃公司撰寫月眉部落聚會所 / -水土保持計畫並於發文日期起45日內完成。 / 2.109年10月20日召開「花蓮縣壽豐鄉月眉部落聚會 / 所細部規劃設計說明會」。 / 3.109年10月28日本所建設課以壽鄉建字第 / 1090019226號，依據本所109年10月20日會議決 / 議，原則同意規劃公司所提細部規劃工程預算書。 / 4.109年11月24日本所建設課以壽鄉建字第 / 1090020842號函提送水土保持計畫至縣府審查，俟 / 縣府函轉公會審查。 / 5.水土保持技師公會排定於110年1月14日辦理基地 / 現勘暨第1次審查會。 / 6.110年2月25日本所規劃公司提送第2次修正後水土 / 保持計畫至公會審查。 / 7.110年2月26日，水土保持計畫書業經新北市水土 / 保持技師公會(新北市水保技字第1100208100號) / 審查通過，目前提送核定本用印，俟取得花蓮縣政 / 府核定公文後，再次陳報興辦事業計畫書送審。 / 「共和部落聚會所規劃設計」: / 1.本所建設課109年9月25日以壽鄉建字第 / 1090017163號函檢送相關補正資料予經濟部水利署 / 第九河川局。 / 2.109年10月12日與經濟部水利署第九河川局會勘。 / 3.109年11月6日與經濟部水利署第九河川局辦理接管 / 點交會勘。 / 4.本所建設課109年11月19日以壽鄉建字第 / 1090020513號函檢送「荖溪下荖溪橋右岸堤防壽豐 / 鄉聯絡道(中華路一段52巷)至下游鄰接下一個鄉 / 聯絡道間長度約406公尺水防道路移交清冊」1式3 / 份。 / 5已與經濟部水利署第九河川局完成點交，並完成雙方用方用印，本所建設課109年11月30日以壽鄉建字 / 第1090021218號提送縣府公告為一般道路，並續辦 / 後續指定建築線作業。 / 6.花蓮縣政府109年12月30日以府建土字第 / 1090259916A號函公告「荖溪下荖溪橋右岸堤防壽豐 / 鄉聯絡道(中華路一段52巷)至下游鄰接下一個鄉聯 / 絡道間長度約406公尺水防道路」為一般道路，後續 / 辦理建照申請。 / 7.本所委外建築師業於110年1月22日申請通過指定建 / 築線，110年2月2日已向建築師公會掛件申請審查。 / 8.110年2月25日建築師公會審查，業已通過建築執照 / 申請，後續提送計畫辦理工程經費申請。 / 9.花蓮縣政府建設處建築管理科110年3月11日府建管 / 字第1100030747號函通知領取建築執照。 / 10.本所建設課110年3月19日以壽鄉建字第 / 1100004853號函陳報花蓮縣政府爭取工程經費。 / 11.花蓮縣政府110年3月22日以府原建字第 / 1100056280號函陳報原住民族委員會爭取工程經費。 / 「豐山部落聚會所規劃設計」: / 1.109年10月15日審查未過，花蓮縣政府審查意見， / 聚會所需增設廁所以符合相關法規。 / 2.109年11月17日召開豐山聚會所配置調整審查會 / (建築執照申請作業，依建築法相關規定需增設廁所) / ，豐山部落同意本所委外建築師依建築法相關規定增 / 設廁所以符合規定，移除原先的儲藏室並在其上規劃 / 符合規定的廁所衛生配置，後續本所將依據本設計 / 配置圖提送建築師公會審查。 / 3.本所建設課109年12月16日以壽鄉建字第 / 1090022506號函陳報花蓮縣政府「豐山德洛部落聚 / 會所興建工程」修正興辦事業計畫書。 / 4.花蓮縣政府110年1月14日以府原地字第 / 1100010290號函，請本所繕造變更後之「豐山德洛 / 部落聚會所」興辦事業計畫書定稿本(共計11本) 報 / 府，辦理用印事宜。 / 5.本所建設課110年1月20日以壽鄉建字第 / 1100000965號函檢陳變更「豐山德洛部落聚會所」 / 興辦事業計畫書定稿本(共計11本)。 / 6.花蓮縣政府110年1月26日以府原地字第 / 1100016839號函同意本所申請變更「豐山德洛部落 / 聚會所」興建工程事業計畫書核定案。 / 7.建築師業於109年12月30日辦理通過指定建築線， / 110年2月2日已向建築師公會掛件申請審查。 / 8.110年2月25日建築執照公會審查未通過，因聚會 / 所及廁所兩棟建物防火間隔疑慮重新退件檢討，俟 / 釐清後再掛件審查。 / 9.110年3月25日送建築師公會審查，經審需補件。 / 「光榮部落聚會所-興辦事業計畫」 / 1.花蓮縣政府農業處審查意見，因聚會所預定地為農業 / 用地，現案地上有違規事項尚未改善完竣，不同意變 / 更使用(須提出討論)。 / 2.筑誠工程顧問股份有限公司109年9月29日以筑誠 / 字第1090007135號函向本所申請光榮部落聚會所興 / 辦興辦事業計畫書修正作業展延。 / 3.本所109年10月12日以壽鄉原字第1090017660號 / 函同意筑誠工程顧問股份有限公司申請「光榮部落聚 / 會所興辦事業計畫書」修正作業展延案。 / 4.本所於109年10月22日召開「花蓮縣壽豐鄉光榮部 / 落聚會所興建工程興辦事業計畫修正說明會，依據說 / 明會會議決議，決議採行方案二續行辦理，將光榮部 / 落聚會所預定地變更為光榮段386地號作為開發範圍 / 5.本所於109年11月6日辦理(光榮部落聚會所預定用 / 地看台及涼亭拆除)會勘。 / 6.本課於109年11月11日以1090020061號簽准函辦 / 理「本鄉光榮部落聚會所興建工程興辦事業計畫委託 / 技術服務-光榮部落聚會所預定地看台及涼亭拆除」 / 工程案，目前本案移交本所建設課辦理中。 / 7.光榮聚會所預定地(光榮段386地號)「看台及涼亭違 / 規建物拆除作業」業於109年12月20日拆除完成。 / 8.本所109年12月29日以壽鄉原字第1090023580號 / 函發函通知本所委外廠商重新開始辦理「光榮部落聚 / 會所興辦事業計畫書」修正作業。 / 9.110年1月6日本所委外公司提送第2次修正「光榮 / 部落聚會所興建工程」興辦事業計畫書至本所。 / 10.本所110年1月11日以壽鄉原字第1100000332號 / 函陳報第2次修正「光榮部落聚會所興建工程」興 / 辦事業計畫書至縣府審查。 / 11.花蓮縣政府110年1月29日以府原地字第 / 1100023563號函，請本所繕造「光榮部落聚會所」 / 興辦事業計畫書定稿本11本提送縣府續辦用印事宜 / 。 / 12.本所110年2月1日以壽鄉原字第1100002102號函 / ，函告本所委託廠商繕造「光榮部落聚會所興辦 / 事業計畫書」11本定稿本至本所，俾利本所後續提 / 送。 / 13.花蓮縣政府110年2月22日以府原地字第 / 1100029675號函原則同意本所「光榮部落聚會所」 / 興辦事業計畫書。 / 14.本所110年2月24日以壽鄉原字第1100003221號 / 函，函請本所委外公司辦理後續土地撥用事宜。 / 15.筑誠工程顧問股份有限公司110年3月20日以筑誠 / 字第1100002113號函提送光榮部落聚會所預定地光 / 榮段386地號土地撥用計畫書及相關書件至本所。 / 「鹽寮部落聚會所-興辦事業計畫」 / 1.本所委外廠商發函至社團法人臺北市水土保持技師 / 公會申請水土保持計畫審查展延，因水土保持計畫 / 尚需依委員意見取得主管機關聯外土地使用同意， / 同時亦配合目的事業主管配置修正，為確保資料之 / 完整性與正確性，惠請展延，該會原則同意延至109 / 年11月12日前完成補正。 / 2.109年10月12日花蓮縣政府以府原地字第 / 1090198799號函檢還本所「鹽寮部落聚會所」第1次 / 修正興辦事業計畫書。 / 3.本所業於109年10月22日以壽鄉原字第 / 1090018362號函函轉規劃公司於文到隔日15天內依 / 縣府修正意見修正。 / 4.109年11月6日本所委外公司提送第2次修正「鹽 / 寮部落聚會所興建工程」興辦事業計畫書至本所。 / 5.本所109年11月11日以壽鄉原字第109001992號 / 函陳報第2次修正「鹽寮部落聚會所興建工程」興 / 辦事業計畫書至縣府審查。 / 6.本所委外廠商發函至社團法人臺北市水土保持技師公 / 會申請水土保持計畫審查展延，因水土保持計畫尚需 / 依委員意見取得主管機關聯外土地使用同意，同時亦 / 配合目的事業主管配置修正，為確保資料之完整性與 / 正確性，惠請展延，該會原則同意延至109年12月 / 11日前完成補正。 / 7.本所委外廠商於109年11月30日以泓水字第 / 1091130005號函提送鹽寮部落水土保持計畫第2次 / 修正本與水土保持公會審查，第3次審查公會改為書 / 面審查作業，目前刻正由公會審理中。 / 8.109年12月23日花蓮縣政府以府原地字第 / 1090256994號函檢還本所「鹽寮部落聚會所」第2 / 次修正興辦事業計畫書。 / 9.本所業於109年12月29日以壽鄉原字第 / 1090023254號函函轉規劃公司於文到隔日15天內依 / 縣府修正意見修正。 / 10.本所委外廠商於110年1月11日以泓水字第 / 1100111005號函提送「鹽寮部落聚會所新建工程水 / 土保持計畫」核定本1式7份及電子光碟3份予社 / 團法人臺北市水土保持技師公會。 / 11.筑誠工程顧問股份有限公司110年1月12日以筑誠 / 字第1100000297號函向本所申請鹽寮部落聚會所興 / 辦事業計畫書修正作業展延。 / 12.本所110年1月18日以壽鄉原字第1100000932號 / 函同意筑誠工程顧問股份有限公司申請「鹽寮部落 / 聚會所興辦事業計畫書」修正作業展延案。 / 13.花蓮縣政府110年2月1日以府原建字第 / 1100024068號函同意核定本所「本鄉東明段707、 / 784及802地號等3筆土地鹽寮部落聚會所新建工程 / 水土保持計畫」案。 / 14.本所110年2月3日以壽鄉原字第1100002348號函 / 函告本所委託廠商，重新開始辦理「鹽寮部落聚會 / 所興辦事業計畫書」修正作業。 / 15.110年2月17日本所委外公司提送第3次修正「鹽 / 寮部落聚會所興建工程」興辦事業計畫書至本所。 / 16.本所110年2月18日以壽鄉原字第1100002828號 / 函陳報第3次修正「鹽寮部落聚會所興建工程」興 / 辦事業計畫書至縣府審查。 / 17.花蓮縣政府110年3月11日以府原地字第 / 1100048073號函函請本所再提送4本旨揭興辦事業 / 計畫書。 / 18.本所110年3月12日以壽鄉原字第1100004311號 / 函，請本所委外廠商提送4本興辦事業計畫書。 / 19.筑誠工程顧問股份有限公司110年3月16日以筑誠 / 字第1100002006號函提送4本興辦事業計畫書至本 / 所。 / 20.本所110年3月17日以壽鄉原字第1100004672號 / 函陳報4本興辦事業計畫書至縣府審查。 / 1.花蓮縣政府訂於109年11月27日(星期五)辦理第1 / 次專案小組會議。 / 2.109年11月27日(星期五)花蓮縣政府召開第1次專 / 案小組會議，目前需依委員意見修正計畫後，再召開 / 第2次專案小組會議。 / 3.本所109年12月25日以壽鄉原字第1090023235號 / 函陳報花蓮縣政府「變更鯉魚潭風景區計畫(部分公 / 園用地為機關用地)案」修正後計畫書。 / 4.目前俟花蓮縣政府安排召開專案小組會議。 / 1.本所109年9月21日以壽鄉原字第1090016924號 / 函陳報本所執行「志學部落文化聚會所」興建計畫， / 檢陳「變更東華大學城特定區主要計畫(部分農業區 / 為機關用地」變更計畫書、圖(草案)1式3份。 / 2.花蓮縣政府109年10月27日以府建計字第 / 1090187886B號函通知本所109年11月19日(星期 / 四)辦理公開展覽說明會及公開展覽:30天(自109年 / 10月28日至109年11月27日止)。 / 3.花蓮縣政府109年11月19日(星期四)辦理公開展覽 / 說明會。 / 4.目前俟花蓮縣政府安排召開專案小組會議。 / 1.109年9月23日本所辦理「壽豐部落聚會所用地」現 / 地會勘。 / 2.本所109年9月26日以壽鄉原字第1090017221號 / 函檢送本所109年9月23日辦理「壽豐部落聚會所 / 用地」1案現地會勘紀錄 / 會勘結論:中山公園地勢陡峭，實不宜興建部落聚會 / 所。 / 3.依據花蓮縣政府109年9月30日辦理「花蓮縣部落 / 聚會所興建計畫」第8次推動小組會議紀錄決議， / 縣府請本所評估本所違章建物(壽豐鄉鄉立文化中心 / 及國民黨黨部)是否編列補照經費及拆除之可能性，若 / 無法辦理，可能須申請撤案。本所109年10月30日 / 1090018845號簽准函，目前鄉長批示先估算補照2建 / 物所需經費後再研議可行方案。 / 4.本所109年11月18日以壽鄉原字第1090020566號 / 函函詢花蓮縣政府建設處惠請釋疑「花蓮縣立壽豐國 / 小校區內土地本鄉政明段686地號是否得以解除套繪 / 管制，視為單一土地申請建照辦理興建」。 / 5.目前已評估完成補照經費，約1040萬元(含結構補強 / )，目前待機關首長裁示是否辦理後續補照作業，以 / 利辦理後續規劃設計。 / 6.本課於109年12月31日以1090023754號簽准函辦 / 理「壽豐部落聚會所預定地(政明段686地號)申請法 / 定空地分割證明」 / 7.本所於110年1月8日以壽鄉原字第1100000458號 / 函委由吳金能建築師事務所辦理「壽豐部落聚會所預 / 定地(政明段686地號)申請法定空地分割證明」勞務 / 案。 / 8.本所110年2月2日以壽鄉原字第1100002198號函 / 請花蓮縣政府辦理申請法定空地分割證明申請書用印 / 9.花蓮縣政府110年2月23日以府教設字第 / 1100029172號函，檢送用印後法定空地分割證明申請 / 書。 / 10.本所110年2月25日以壽鄉原字第1100003387號 / 函，請建築師事務所辦理後續法定空地分割申請。 / 11.本所110年3月29日以壽鄉原字第1100005480號 / 函予壽豐國小辦理法定空地分割證明申請書用印。 / 12.花蓮縣政府110年3月30日以府教設字第 / 1100002713號函，檢送用印後法定空地分割證明申 / 請書。 / 1.本所109年9月29日以壽鄉原字第1090017555號函 / 檢送本所109年9月28日辦理「豐裡部落聚會所 / 用地協調會」會議記錄。 / 會議決議:學校同意本所將豐裡部落聚會所興建於 / 豐東段166地號上。 / 2.豐裡國小109年9月30日以裡國總字第1090002703 / 號函陳報花蓮縣政府原則同意本所於學校經管之豐東 / 段166地號上興建豐裡部落聚會所。 / 3.花蓮縣政府109年10月16日以府教設字第 / 1090195332號函同意本所於豐裡國小經管之校地 / (豐東段166地號)上興建豐裡部落聚會所。 / 4.本課於109年10月22日以1090018592號簽准函函 / 請本所建設課可以請委外建築師開始規劃設計豐裡 / 部落聚會所。 / 5.豐裡國小109年11月3日以裡國總字第1090002988 / 號函同意本所於其經管之校地(豐東段166地號)上興 / 建豐裡部落聚會所。 / 6.109年11月6日下午2點與本所委外建築師進行規 / 劃設計前置討論會議。 / 7.本所建設課請本所委外建築師於109年12月14日前 / 提送基本設計，待完成後進入細部規劃設計。 / 8.110年1月4日下午2時於豐裡活動中心辦理「豐裡 / 部落聚會所初步規劃設計」地方說明會。 / 9.本所110年1月11日以壽鄉原字第1100000430號 / 函檢送本所110年1月4日辦理「豐裡部落聚會所 / 初步規劃設計」地方說明會會議紀錄。 / 會議決議:同意初步設計，後續請建築師提送細部規 / 劃設計圖至本所審查。 / 10.110年1月25日辦理聚會所預定地鑽探作業，目前 / 需等鑽探報告出來後，再開始辦理細部規劃設計。 / 11.本所建設課110年3月16日以壽鄉建字第 / 1100004445號函通知本所建築師辦理細部規劃設計。 / 1.花蓮縣政府109年1月22日府原建字第1090015812 / 號函核定「平和部落聚會所-都市計畫變更」新臺幣 / (下同)100萬元整，中央補助90萬元整，本所地方自 / 籌款10萬元整。 / 2.本鄉鄉民代表會109年2月13日壽鄉代會字第 / 1090000112號函同意納入本所109年度追加預算。 / 3.花蓮地政事務所於109年10月12日辦理路內段 / 1043-2地號分割登記完竣。 / 4.本課於109年10月22日以1090018640號簽准函函 / 請本所行政室辦理「變更東華大學城特定區計畫(部 / 分農業區為機關用地)委託技術服務」招標作業。 / 5.109年11月6日公開上網招標、109年11月20日 / 開資格標、109年11月20日公開評選、109年12 / 月1日議價/決標，109年12月10日決標公告。 / 6.本所110年2月18日以壽鄉原字第1100002876號 / 函通知委外廠商(筑誠工程顧問股份有限公司)執行 / 本案，廠商需於110年3月10日提送工作計畫至本 / 所。 / 7.本所委外廠商於110年3月5日提送工作計畫書至本 / 所審查。 / 8.本所110年3月10日以壽鄉原字第1100004044號函 / 原則同意備查工作計畫書。 / 9.110年3月29日辦理「平和部落聚會所-變更東華大 / 學城特定區計畫(部分農業區為機關用地)」地方說明 / 會。 / 辦理「原住民族語言推廣設置補助計畫」 / 辦理時間:109年11~110年4月 / 1.開設族語傳習教室2班 / 地點: 本鄉原住民文物館每星期二(19:00~21:00)、 / 水璉國小每星期四(18:30~20:30)。 / 2.族語學習家庭3戶 / 地點: 志學村每星期一(19:00~21:00)、光榮村每星 / 期三(19:00~21:00)、 壽豐村每星期五 / (19:00~21:00)。 / 3.族語聚會所3所 / 地點:光榮活動中心每星期三(09:00~11:00)。 / 月眉活動中心每星期四(09:00~11:00)。 / 月眉部落學堂每星期五(09:00~11:00)。 / 4.協助幼兒園教學 2班 / 地點:鄉立幼兒園校本部每星期一(10:00~11:00)。 / 北區分班每星期二(10:00~11:00)。 / 5.語料採集與紀錄:預計年度完成15分鐘語料4則。 / 每星期一(13:30~17:00)採集語料 、每星期二~星期 / 五整理採集之語料與課程資料準備(13:30~17:00)。 / 6.提升部落、工作場所、集會活動及公共場所知族語 / 環境: / 協助會議宣導活動翻譯及翻譯相關文書，以營造族 / 語環境提升族語能見度並宣導課程語多說族語。 / 7.配合協助鄉公所辦理會議宣導活動翻譯及翻譯相關 / 文書。 / 1.補辦增劃編原住民使用公有土地原住民保留地受理申 / 請9筆，並陸續受理申請。 / 2.辦理會勘38筆。 / 漏報業務辦理奉行政院核定原住民保留地第一、二、三批核定案（94年~102年後），共計758筆(經原住民族委員會同意撤銷：第一批2筆、第二批9筆，共計11筆撤銷)，辦理情形如下： / 1.無需測量分割登記筆數共計560筆。 / 2.已完成分割登記筆數共計191筆。 / 3.已辦竣管理機關變更登記劃編筆數共計716筆。 / 4.已權利賦予筆數共計558筆。 / 5.尚未完成增編原住民保留地筆數共計35筆，其餘陸續正在管變中。 / 權利回復計畫暨其他原住民保留地業務項目： / 1.辦理中坑段78地號土地會勘案件等計30筆。 / 2.受理權利回復案件: / 所有權移轉案:牛山段652-4地號等153筆。 / 贈與案:光榮段769地號等2筆。 / 無償取得所有權案:大湖腳段42-8地號等4筆。 / 3.召開原住民保留地土地審查會議3場(110年1月20 / 日)、（110年2月24日）、(110年3月24日): / (1)110/1/20審查無償取得所有權登記筆數共計 / 0件。審查所有權移轉登記筆數共計0件，保留 / 0筆。審查非原住民承租北坑段468地號等3筆 / 非原續租用案，無意見全數通過。 / (2)110/2/24審查大湖腳213等地號無償取得所有權 / 登記4筆保留1筆，其餘3筆無意見通過。 / 審查中坑段78地號等所有權移轉登記筆數共計 / 26件，保留1筆，其餘25筆無意見通過。 / (3)110/3/24 / 審查非原住民承租蕃薯寮段17地號等3筆非原續 / 租用案，無意見全數通過。 / 非原住民使用公有土地原住民保留地受理申請18筆並陸續受理申請。 / 非原住民使用公有土地原住民保留地受理情形： / 續租自用耕作案13筆。 / 繼承租用案5筆。 / 非原住民承租公有土地原住民保留地恢復租金徵收共計153筆，已完成會勘21筆。 / 「110年度公益彩券回饋金計畫」已完成計畫書核定，補助經費新台幣60萬元整、自籌款9萬元整。是項計畫於1月1日開始執行。 / 第一堂課程研習-「環保野菜包裝及數位應」已完成授課。 / 第一次小型活動-「新春抽獎活動」於2/8舉辦完畢。 / 第二次小型活動-「箭筍季推廣活動」於3/30舉辦完畢。	100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100%