計畫名稱：

「花蓮縣卓溪鄉納骨牆設置計畫書」

中央主管機關：內政部

主辦機關：花蓮縣卓溪鄉公所

中華民國 109年 7月

# 計畫緣起

第一節 行政面積

卓溪鄉行政面積遼闊，幅員廣大，長度直線距離約50公里，寬度約35公里，從地圖也可以得知本鄉海拔由東到西，自150公尺到高雄台東交界處約3340公尺高度，鄉面積共1021.3平方公里。本鄉與本縣萬榮鄉、瑞穗鄉、玉里鎮、富里鄉緊密相鄰，是花蓮縣行政區域僅次於秀林鄉而為第二大鄉。轄區總共有六個村，由北而南分別是崙山村、立山村、太平村、卓溪村、卓清村、及古風村。並設有崙山、山里、立山、太平、卓溪、卓清、古風、崙天等八個社區發展協會。也是花蓮縣最南端的原住民行政中心，距離花蓮縣行政中心約90公里，距離因路況約1.5-2小時車程，如要進入山上更會因氣候，路況，車況，等等更加花費時間。

圖2卓溪鄉原住民族部落圖（資料來源：http://www.zhuo-xi.gov.tw/files/11-1052-2237.php）

本鄉也是花蓮縣面積第二大的原民鄉鎮，有六個村十七個部落，鄉內居民以布農族為主，亦有部份賽德克族，太魯閣族，阿美族，泰雅族，地處中央山脈崎嶇陡峭，有少許河谷平原，產業仍以農業為主。

第二節 緣由

為疏解本鄉公墓飽和及使用用地不足問題，許多案例述說，墓地如無有效管理，常會與民爭地甚至濫葬造成，山坡地景觀危害及水土保持的危機。本計畫寄望延續前期”107年度卓溪鄉補辦簡易水土保持計畫暨建築執照”，經討論與觀察，以合乎現有法令，及最適合本鄉之納骨設施「納骨牆」型式，經濟實惠與務實便利，落實公墓整理朝向公園化之理想邁進。

第三節 目前領雜項工作物-納骨牆設置狀況

| 表1目前納骨牆設置狀況一覽表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編序 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 納骨牆 | 村別 | 崙山村 | 立山村 | 立山村 | 卓溪村 | 卓清村 | 古風村 | 古風村 | 古風村 |
|  | 公墓別 | 崙山公墓 | 立山公墓 | 山里公墓 | 卓溪公墓 | 清水公墓 | 白端公墓 | 崙天公墓 | 石平公墓 |
| 縣(市) |  | 花蓮縣 | 花蓮縣 | 花蓮縣 | 花蓮縣 | 花蓮縣 | 花蓮縣 | 花蓮縣 | 花蓮縣 |
| 鄉(鎮 、市) |  | 卓溪鄉 | 卓溪鄉 | 卓溪鄉 | 卓溪鄉 | 卓溪鄉 | 卓溪鄉 | 卓溪鄉 | 卓溪鄉 |
| 地段 |  | 崙山段 | 立山段 | 山里段 | 卓溪段 | 清水段 | 古風段 | 古風段 | 石平段 |
| 地號 |  | 919 | 810 | 234 | 276 | 279 | 339 | 1765 | 920 |
| 使用分區 |  | 山坡地 保育區 | 山坡地 保育區 | 山坡地 保育區 | 山坡地 保育區 | 山坡地 保育區 | 山坡地 保育區 | 一般農業區 | 山坡地 保育區 |
| 使用地 類別 |  | 殯葬用地 | 殯葬用地 | 殯葬用地 | 殯葬用地 | 殯葬用地 | 殯葬用地 | 殯葬用地 | 殯葬用地 |
| 所有權人 |  | 中華民國 | 中華民國 | 中華民國 | 中華民國 | 中華民國 | 中華民國 | 中華民國 | 中華民國 |
| 管理機關 |  | 花蓮縣 卓溪鄉公所 | 花蓮縣 卓溪鄉公所 | 花蓮縣 卓溪鄉公所 | 花蓮縣 卓溪鄉公所 | 花蓮縣 卓溪鄉公所 | 花蓮縣 卓溪鄉公所 | 花蓮縣 卓溪鄉公所 | 花蓮縣 卓溪鄉公所 |
| 土地面 積(m2) |  | 4190 | 1670 | 1970 | 3310 | 1170 | 2310 | 4810 | 1200 |
| 已使用面積(m2) |  | 22.11 | 22.11 | 19.21 | 22.11 | 22.11 | 22.11 | 19.21 | 22.11 |
| 建築物型 式及用途 |  | 鋼筋混凝 土；納骨 | 鋼筋混凝 土；納骨 | 鋼筋混凝 土；納骨 | 鋼筋混凝 土；納骨 | 鋼筋混凝 土；納骨 | 鋼筋混凝 土；納骨 | 鋼筋混凝 土；納骨 | 鋼筋混凝土；納骨 |
| 建築物 完工日期 |  | 101年 | 101年 | 100年 | 101年 | 101年 | 103年 | 100年 | 103年 |
| 是否位於山坡地範圍內 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 |

# 第二章 計畫目標

第一節 計畫目標概述

●本計畫規劃興建納骨牆4座/櫃位480個之骨灰骸存放設施

- 為符合殯葬公墓有效發展與滿足地方社會風俗之需，實施美化整理與公墓公園化之概念，本計畫透過空間的重新配置，讓土地發揮完善設施與多元機能，加強綠化，不但將墓園環境塑造成公園並與地方習俗，生活做結合，進而讓後人緬懷先人具文化意義，方便使用之目標。

●新建納骨牆之形式與現有納骨牆之形式結合，形成整體性之景觀

二、本鄉於8處公墓內各設有1座納骨牆，本計畫新建之納骨牆樣式與原有

納骨牆相同，並搭配綠美化及步道，形成一整體性之景觀。

第二節 計畫範圍

本鄉8處公墓現況各設有1座納骨牆，本計畫預計在原設有納骨牆的公墓內再興建4座納骨牆，分別座落於本鄉4處公墓內，分述如下：

| 編序 | 鄉鎮區 | 公墓名稱 | 地段 | 地號 | 原有納骨牆數量 | 計畫興建納骨牆數量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 卓溪鄉 | 卓溪公墓 | 卓溪 | 276 | 1 | 1 |
| 02 | 卓溪鄉 | 清水公墓 | 清水 | 279 | 1 | 1 |
| 03 | 卓溪鄉 | 白端公墓 | 古風 | 339 | 1 | 1 |
| 04 | 卓溪鄉 | 崙天公墓 | 古風 | 1765 | 1 | 1 |

第三章 執行策略及方法

一、計畫期程：2年期，自110年至111年

二、中央目的事業主管機關：內政部

三、執行機關：花蓮縣卓溪鄉公所

四、計畫執行方法

(一)規劃設計階段(水土保持書圖製作及申報及設置計畫送審)

(1)勞務招標、簽約：110年5月-110年10月

- 整理招標資料：準備本計畫土地涉及「水土保持」、「設置計畫」等勞務相關資料。

- 選定設計監造團隊：進行採購程序。

- 進行地形測繪調查：採購標的提供過程。

- 屬山坡地需申請水保：採購標的提供過程。

- 納骨牆設計書圖繪製簽證：採購標的提供過程。

- 預算編輯：採購標的提供過程。

- 申請建照：採購標的提供過程。

(二)施工監造階段

(1)發包施工：111年2月-111年9月

- 招標資料：營建工程施工招標作業。

- 選定施工廠商：進行採購程序。

- 報開工與施工：採購標的提供過程。

- 完成水保與納骨牆(水保須先完成)： 採購標的提供過程。

- 申請雜照使照：採購標的提供過程。

(2)工程竣工、驗收

(三)營運階段

納骨牆完工啟用後，公所進行後續營運管理維護作業。

第四章 期程與資源需求

一、依照第三章工作步驟製作工作期程甘特圖如下：

工作期程甘特圖(依實際工作情形進行調整)

|  | 期程(年) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 項目\期程(月) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 勞務招標、簽約 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 整體規劃/ 水保書圖製作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 行政流程補件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 水保、設置計畫送審雜項執照申請 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 審查作業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 工程招標、簽約 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 工程施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 使用執照申請 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 工程竣工、驗收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、經費需求及財源表

| 項次 | 項目及說明 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 構造物 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 納骨牆(725*305cm) | 座 | 4 | 1,500,000 | 6,000,000 | 崙天、白端、清水、卓溪 |
| 二 | 祭祀台 | 座 | 4 | 49,999 | 199,996 | 崙天、白端、清水、卓溪 |
| 合計 |  |  |  |  | 6,199,996 |  |
| 景觀 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 草籽噴灑 | M2 | 8857 | 22 | 194,854 | 連工帶料 |
| 二 | 界石步道 | M2 | 33 | 2,000 | 66,000 | 連工帶料 |
| 三 | 塔旁草皮(阻隔雜草) | M2 | 861 | 150 | 129,150 |  |
|  | 設計監造費 | 元 | 1 | 910,000 | 910,000 |  |
|  | 總計 |  |  |  | 7,500,000 |  |

| 經費來源 |  | 各年度經費需求（百萬元） |  | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 110年 | 111年 |  |
| 非 自 償 | 中央預算 |  |  |  |
|  | 地方預算 10% | 0.225 | 0.46 | 0.685 |
|  | 花東基金 90% | 2.025 | 4.14 | 6.165 |
|  | 其他 |  |  |  |
| 自 償 | 民間投資 |  |  |  |
|  | 其他 |  | 0.65 | 0.65 |
| 合計 |  | 2.25 | 5.25 | 7.5 |

設置骨灰櫃甕480位納骨牆，依每櫃位各收5000元，並計算50年低收入戶免收費使用數量（依109年萬榮鄉低收人數485人及108年死亡率1.32%，低收使用每年約7個，50年使用350個）總收入240萬元，扣除175萬元（低收50年使用350個），自償性經費以65萬元計。

第五章 現行相關政策及方案之檢討

本鄉民風淳樸，過去對往生先人的埋葬方式以傳統土葬方式為主，現有八處(如下照片1)公墓，土地面積整理針對下列完成清冊。

- 土地權屬(地籍登記謄本及地籍圖登記謄本參閱附件)

本案計畫基地之土地計有公有土地4筆，土地權屬及用地類別如下表。

| 土地清冊 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編序 | 鄉鎮區 | 地段 | 地號 | 分區 | 使用地 類別 | 謄本面積 （M2） | 所有權人 | 管理單位 |
| 01 | 卓溪鄉 | 卓溪 | 276 | 山坡地 保育區 | 殯葬用地 | 3310 | 中華民國 | 花蓮縣 卓溪鄉公所 |
| 02 | 卓溪鄉 | 清水 | 279 | 山坡地 保育區 | 殯葬用地 | 1170 | 中華民國 | 花蓮縣 卓溪鄉公所 |
| 03 | 卓溪鄉 | 古風 | 339 | 山坡地 保育區 | 殯葬用地 | 2310 | 中華民國 | 花蓮縣 卓溪鄉公所 |
| 04 | 卓溪鄉 | 古風 | 1765 | 一般 農業區 | 殯葬用地 | 4810 | 中華民國 | 花蓮縣 卓溪鄉公所 |

- 用地限制

本案土地皆屬非都市土地，使用分區除古風段1765地號為一般農業區外，其餘3處皆為山坡地保育區，使用編定皆為特定目的事業用地-殯葬用地。本案4處用地作為納骨牆設置用地無其他限制。

- 相關法令及法律之限制

根據「環評法」、「非都市土地使用管制規則」、｢建築法｣、｢水土保持法｣、｢地質法｣等相關法令開發限制條件，作為本案4處納骨牆程序之參考依據。相關內容詳附件。

- 其他建議

  - 納骨牆增設，並疏導民眾遷入。

  - 一般民眾對二次葬的觀念需加強溝通。

  - 設置周邊設施後續整體規化，如洗手台，臨時廁所，臨時停車位，綠美化，等納入中長期-公墓公園整體規劃。

  - 依都市計畫法，區域計畫法，建築法等，申請建照或雜照。

  - 如位於山坡地，將依山坡地管理辦法申請水保設施，縣府相關單位同意後，再申請建照或雜照。

- 基地位置圖與相關照片

  - 位置圖

崙山公墓

山里公墓

白端公墓

石平公墓

清水公墓

卓溪公墓

立山公墓

崙天公墓

基地位置圖

(二)基地現況與地籍+航照

目前使用情形，皆已飽和(照2)，只有「立山公墓」由於地勢與人口關係尚未飽和外，現況調查已近飽和，亂葬、密埋、疊葬等亂象橫生，有些年代已久也難尋得其墓基，更使一般經過或使用之民眾加深對墓地之不良景觀與形象。

1.基地現況照片如下:

| 公墓地點 | 白端 | 崙天 |
| --- | --- | --- |
| 現況 |  |  |
| 公墓地點 | 清水 | 卓溪 |
| 現況 |  |  |

2.地籍+航照套疊如下:

清水公墓

本案分屬4處之地籍+航照套疊。

卓溪公墓

白端公墓

崙天公墓

3.原有公墓納骨牆目前使用狀況與使用率。

4.原有納骨牆現況

| 公墓地點 | 白端 | 崙天 |
| --- | --- | --- |
| 納骨牆現況 |  |  |
| 公墓地點 | 清水 | 卓溪 |
| 納骨牆現況 |  |  |

第五章 新建納骨牆位置及設計圖(初步設計)

第一節 納骨牆新建類型

第二節 納骨牆櫃位示意圖

第三節 各公墓位置圖及納骨牆配置圖

# 第六章 預期效果及影響

完成納骨牆周邊環境改善後，將有如下之預期效果及影響

- 改善一般民眾對二次葬，亂葬，疊葬，雜亂等之不良環境之印象與觀感。

- 納骨牆增設，並疏導民眾遷入，對落實政府政策-鄉公所辦理殯葬設施設置計畫之認同。

- 經過部落會議，產生對地方文化的尊重，擴大民眾參與

- 環境整理，綠美化，增加固碳量。

- 遷葬完成，建立空間秩序，將空地整理形成良好景觀，方便民眾出入，

- 整體環境改善，如洗手台，臨時廁所，臨時停車位，綠美化，等納入公墓公園整體規劃，有助於土地再利用。

- 增加本鄉納骨灰(骸)容量，解決公墓用地不足之問題

第七章 財務計畫

鄉公所以提供塔位為主要收益來源，以達自主營運為優先，支撐後續維護及管理之成本收支。

# 第八章 附件

## 提升地方認同的景觀改造案例

現代的墓園規劃與使用，包含了景觀改造並融入整體有效使用，最終是公園化的理想世界觀，已然不僅是傳統的隨意埋,隨意葬之形式，或有空的就葬等交差了事而已，反而是以一種屬於在地的文化的提昇之生活觀念與態度；墓園規劃需與環境互相呼應，更要提供地方文化認同，此外，周邊出入道路，敬拜設施空間，停車空間，簡易夜間照明，簡易乾淨的供水，管理員易於出入,,等皆要提升空間使用者的方便與尊嚴。

近年，北台灣，某一殯葬企業在媒體上推出「光之殿堂」，聘請日本建築師安藤忠雄大師超刀設計，殿堂的靈感來自於被自然光圍繞，主要概念是來自西元前古建築—羅馬萬神殿(Hadrian’s Pantheon，126-128 A.D)。安藤忠雄，將櫻花、蝴蝶、水等元素，強調建築應與環境共生。周遭自然景物巧妙結合，規劃在高處種植吉野櫻，待花落發芽後，大地變成極具生命力的綠色景觀，而低矮之地種植花草，將吸引蝴蝶在綠意中翩翩飛舞，為光之殿堂建構起另一層生命的涵義。

案例1安藤忠雄設計的「光之殿堂」 第二節 卓溪山櫻園 附件1 配置示意圖 附件2 等角透視示意圖 附件3 山櫻園一隅示意圖 附件4結構示意圖 配置示意圖 等角透視示意圖 山櫻園一隅示意圖

## 結構示意圖1

## 結構示意圖2

## 納骨牆規劃尺寸1：305CM X 725CM

## 結構示意圖3

## 納骨牆規劃尺寸2：265CM X725CM

## 結構示意圖4