## 綜發二期(縣府)
花蓮縣花東基金補助計畫111年7-9月執行進度說明(綜發二期)
序號 | 計畫名稱 | 花東基金行動計畫核定金額 | 111年7-9月工作摘要
1 | 原住民族文創產業行銷發展計畫 | 95050000 | 本案業於110年9月9日開工，為配合內部裝修(第二期)工程，本案自111年7月31日起暫時停工，實際進度為86%，預計10月中旬復工。
2 | 太巴塱祭祀廣場部落驛站建構計畫 | 30000000 | 1.續建工程於111年2月21日竣工，3月1日竣工查驗完成，於4月7日進行建築體驗收，5月19日機電驗收完成，6月14日複驗收完成辦理結算。 2.建築使用執照8月1日取得，裝修工程業已開工。 3.結案作業進行中，預計111年底前完成。
3 | 花蓮縣果菜批發市場跨域結合發展計畫 | 65200000 | 一、本案工期至109年6月3日屆滿。 二、擴建案工程現階段處理缺失改善，實際累計進度為99%。 三、花蔬於111年2月23日提出終止契約，業於4月25日完成初驗，並於6月28日召開驗收後會議，決議終止契約。 四、本案於8月16日完成點交，俟監造單位估價後重新招標。
4 | 花蓮市日出觀光香榭大道整體景觀工程計畫 | 177700000 | 本工程A工區及B工區部分業已完成，三角公園於110年10月22日進場施工，目前刻正施作人行道花崗岩鋪面收邊作業，截止至111年10月14日止，預定進度為 100%、實際進度為94%，本工程預計於111年10月底竣工。
5 | 原住民族山海劇場暨加路蘭廣場興建計畫 | 149640000 | 1.工程於111年5月25日開工，工期700工作天，積極趕辦於112年12月底前完工。 2.本案截至111年9月27日止，預定施工進度8.949%，實際施工進度10.444%，持續施工中, 已進行項目如下： (1) 開挖積水池、汙水池、洩洪水。 (2) 鋼筋加工(H120樑筐筋)。 3.五大管線(消防)審查於111年9月15日完成。
6 | 花蓮縣部落聚會所興建計畫 | 193420000 | 花東二期部落聚會所計畫，預定要完成16座聚會所，已完工12處，尚有拉署旦、共和、豐山、及及能能麥(玉城)等4座刻正施工中，積極趕辦於年底前全部完工。
7 | 花蓮縣環境教育數位中心設置計畫 | 40500000 | 1.111年4月14日統包商申報第2階段竣工，經專管與監造審查後，本局同意第2階段竣工，因原統包商所送第4階預算書有誤，後續提送修正後第5階預算書，已經專管審查通過，惟第5階預算書總價高於第4階，需召開議價會議後，再辦理結算驗收。 2.公共藝術設置於111年4月8日辦理公開徵選初選，由5家選擇3家進入決選，於111年5月20日辦理決選，由景濬行獲得序位第1，並於111年6月30日召開鑑價會議，會議決議委員同意景濬行依委員建議修改後之企劃書內容。後續預計於111年7月將辦理結果送文化局審查，審查通過後，才可辦理議價、決標。
8 | 原住民族傳統藝術豐羽工程計畫 | 149800000 | 本案業於111年4月29日開工，截至111/9/30止，預定施工進度2.67%，實際施工進度 15.371%，持續施工中，辦理筏基板灌漿、鋼材加工及模板组立。
9 | 花蓮縣瑞穗鄉公園化公墓納骨牆建設案 | 36870000 | 本案截至111年9月30日進度為69.49%，較預定進度84.86%落後15.37%。瑞穗鄉公所於9/15由鄉長、課設課及殯管所與監造廠商及承商會議，針對落後部分進行討論，承商承諾將於10月中將進度趕至75％並進行估驗，俾請領第3期款。
938180000

## 綜發三期(縣府)
花蓮縣花東基金補助計畫111年7-9月執行進度說明(綜發三期)
序號 | 計畫名稱 | 花東基金行動計畫核定金額 | 111年7-9月工作摘要
1 | 【幸福宜居城鄉實踐計畫】花蓮縣尊重動物生命計畫 | 43650000 | 辦理花蓮縣公立動物收容所遷建案，主體工程已完成結算，後續辦理退履約保證金及簽結付尾款等工作；綠建築標章申請於7月台灣建築中心現勘，8月審查通過、取得標章；公共藝術設置案於7月結案。
2 | 花蓮縣推動姊妹市及友好城市交流發展計畫 | 8673000 | 一、花東地區永續發展基金110年度撥款金額105萬4,500元。(實際支出計100萬8,512元，繳回4萬5,988元) 二、依據「花東地區永續發展基金對地方政府補助款之撥款原則」向內政部請撥111年度第1期款164萬1,000元。(111/03/28府民自字第1110061761號) 三、本(111)年度第1期款新台幣164萬1,000元業匯入本府縣庫，並辦理1-4月經費轉正事宜。 四、本府原民處與法屬玻里尼西亞群島交流計畫，第一期款已核銷，預計10月辦理第二期款核銷。 五、11月與外交部東部辦事處及大漢技術學院合辦「國際禮儀及外交經驗分享研習營」。
3 | 花蓮縣義民祭文化活動計畫 | 13320000 | 一、7月19日辦理第二次籌備會議。 二、7月25日赴新竹褒忠義民總廟迎請義民爺神位敕牌。 三、8月2日辦理記者會。 四、8月15至16日辦理本縣客庄遶境祈福活動。 五、8月17日辦理義民節祭祀大典。 六、8月31日赴新竹褒忠義民總廟返還義民爺神位敕牌。 七、9月辦理第一期款驗收核銷，已撥付廠商第一期款140萬元整。
4 | 建構歡樂耶誕城暨宗教研究計畫 | 31500000 | 一、寺廟教會文史調查研究、文史調查工作會議、網站建置及數位應用，已撥付第二期款162萬元，執行廠商刻正辦理第三期成果調查及報告撰寫中。 二、花蓮縣重要寺廟、教會堂硬體景觀設計計畫案已於111年9月8日完成驗收作業，已撥付尾款119萬9,200元。 三、歡樂耶誕城系列慶祝活動-活動主題規劃、宗教文化裝置藝術設計、裝置藝術建置:本(111)年度計畫預計執行數630萬，業於4月份已撥款450萬(110年耶誕城計畫核銷)，111年度執行計畫已奉核可，截至7/15前有兩宗教團體提報計畫，並於111年8月9日進行第一次籌備會議，核定執行單位為財團法人基督教美崙浸信會。
5 | 花蓮縣文創產業培力及發展計畫 | 180000000 | 一、設計美學提升方案： 1.設計中心採購案執行。 2.城市概念策展採購案執行。 3.補助文創人才自我精進暨花蓮魅力展現、推廣生活美學教育活動受理申請補助。 4.社區藝文及村落美學活動補助計畫案執行。 二、影視音產業發展推廣： 1.成立影視及影音產業推廣中心採購案執行。 2.影視音補助受理補助。 三、花蓮石雕藝術人才培育採購案執行。 四、表演藝術人才培育及相關產業發展計畫細部執行： 1.辦理採購優質節目及執行。 2.補助辦理或參與國內外演出及課程等計畫。 五、111年9月22日函送請款資料到部請領111年度尾款，111年中央補助款3,501萬已全數請回，截至111年9月30日止，本案補助款實際支應2,316萬2,431元。
6 | 花蓮文化園區-藝術場域新貌翻轉計畫 | 100950000 | 一、美術館場域新貌計畫及演藝堂場域新貌計畫 1.美術館耐震力評估及結構補強計畫-工程進度為96.18%，並完成部分竣工驗收。 2.美術館建築整建計畫-美術館整建經本局爭取獲0206善款補助經費核定，於7-9月辦理第二、第三及第四次細部設計修正作業，並於9月22日通過。 3.演藝堂耐震力評估及結構補強計畫-7月完成第一次變更設計，並完成第一、二、三次估驗，至9月底工程進度約98%，並同步辦理竣工驗收等相關作業。 二、美術館視域拓展計劃 1.花蓮縣文化局110年度「美術館典藏計畫」-於6月召開第一次典藏會議並提交提名典藏名單，於10月4號辦理第二次審查會議，會議決議11件作品辦理議價，預計11月5日前付款。 2.「新銳策展季大師邀請展」-原暫定為花蓮文創園區，會同策展人場勘後因場地不符需求，故擬另覓展覽場地，預計延至112年1月至2月假石雕博物館辦理。 3.「花蓮縣大師邀請特展計畫」-111年度「花蓮縣大師邀請特展計畫」為發揮加乘效應，強化「花蓮當代藝術」的品牌形象，建構以「地方學」為核心的策展概念，併同「2022 PALAFANG 花蓮跳浪藝術節」辦理。本案於8月辦理第二次審查(細部執行規劃)，預計於111年10月22日至112年1月2日辦理。 三、演藝廳拓展觀眾計畫 規劃辦理採購優質節目至少2檔次及藝術節1場次-行銷宣傳執行中，活動預計於10-12月辦理，已於9月底前完成5案次採購(1案次完成演出)。
7 | 卓溪鄉山里部落地方創生建設示範計畫-來山里、看里山 | 24000000 | 一、計畫執行進度： 1.5月底已完成『部落共用加工室與直銷所設置』、『招募人才及推動年輕人返鄉』發包。 2.原住民族生存保障之產業發展體驗經濟-體驗教育與部落巡禮的配套發展計畫，經費21萬，於9月27日開標，合格廠商1家。 3.山里部落風貌改造-「山里部落整體公共設施改善與綠美化計畫」及「探索山里步道及景觀台設置計畫」，經費200萬，9月13日將工程移請公所內部建設課辦理，預計10月底上網招標。 二、基金執行率：基金核定數為2,400萬，111年分配基金數為618萬5,000元，目前尚未向中央請款，預訂10月底前請公所函送截至6月底經費執行情形明細及12月底預估執行表報府後，向中央請撥第一期款50％。
8 | 花蓮縣原住民族文創產業行銷發展計畫 | 72000000 | 一、陽光電城第二期工程(內部裝修)工程，業於111年8月8日開工，截至111年9月27日預定進度26%，實際進度26%。目前施作防火漆及單位隔間施作，本案將加強調派人力趕工。 二、111年度原鄉e市集計畫： 業於111年8月16日撥付第一期款45萬元，已簽辦撥付第二期款60萬元，預計於10月初支付。
9 | 花蓮縣原住民族樂舞人才培育暨扶植團隊發展計畫 | 63000000 | 一、阿勒飛斯文化藝術團自1月截至9月份完成交流展演及演出40個場次。 二、「110年度花蓮縣臺灣原住民族文化館演出活動宣傳行銷及票券代售(代印)服務」勞務採購案於111年6月27日辦理第二期第一次驗收；待廠商補正資料後辦理第二期第二次驗收。 三、「花蓮縣政府阿勒飛斯文化藝術團舞台劇本規劃執行案」勞務採購案於111年9月13日辦理第二期驗收完竣，辦理撥款程序中。 四、「花蓮縣政府阿勒飛斯文化藝術團歌曲編曲及錄製」勞務採購案於111年10月12日辦理第二期驗收。 五、阿勒飛斯擔任111年9月7日味全龍主場職棒例行賽賽前演出表演嘉賓，並透過電視轉播增進阿勒飛斯知名度，以廣宣未來於原民館售票演出活動。 六、甜心勇士於聯豐演出節目與阿美文化村合作，演出人數約五十位，重現阿美文化村60年前樣貌。
10 | 花蓮縣縮短城鄉數位落差部落公共網路服務計畫 | 108000000 | 1.本案111年度總經費計3,000萬元（花東基金2,700萬元、縣配合款300萬元）。 2.專管中心標案：業於3月14日以固定金額新台幣90萬元決標；已撥付第1期及第2期契約價金共計63萬元；111年6月23日AB1110001834簽辦請款絛件之完成交付日期契約變更案。 3.建置標案：業於5月31日以底價新台幣2,250萬元決標；已撥付第1期契約價金計675萬元，並於10/15前完成撥付第2期款計900萬元。 4.預計於10/17前建置完竣，並於10/17-10/21辦理初驗，11月辦理正驗。 5.本計畫111年度開通典禮預計11月初辦理。
11 | 太巴塱祭祀廣場部落驛站建構第二期計畫 | 66910000 | 1.第四次修正全期工作計畫書原住民族委員會111年4月19日同意備查。 2.勞務規劃設計監造，111年5/3規劃設計備查，111年6月3日召開基本設計說明會，已於111年6月30日函請廠商修正基本設計預算書圖，111年8月1日基本設計成果送審，預定111年10月20日辦理審查。 3.「太巴塱祭祀廣場部落驛站建構第二期-傳統營建技術傳習暨地景修復試作計畫」111年5月20日結案，尾款已於111年6月8日入帳至協會帳戶。 4.「太巴塱祭祀廣場部落驛站建構第二期-裝修工程」受主體使照尚未取得影響延後開工，業於111年8月12日正式開工，截至9月30日止，預計進度13.63%，實際進度44.73%，已請廠商積極趕工中，刻正進行燈具安裝與油漆作業中。
12 | 花蓮縣部落聚會所第二期興建計畫 | 179460000 | 嘉新部落聚會所:尚未發包，修改圖說中 七腳川部落聚會所:修改預算圖說中。 撒固兒部落聚會所:於111年10月11日正式開工。 豐裡部落聚會所:111年6月9日決標，決標金額16,200,000元。 太平部落聚會所:已決標，五大管線送審中 大德部落聚會所:尚未發包，修改圖說中 華陽部落聚會所:尚未發包，修改圖說中 復興部落聚會所:.111年6月11日辦理開工典禮。 吉寶竿部落聚會所: 1.施工完畢，結算中。 2.目前已請領8,119,825元 3.原民會111年6月20日同意核撥804,668元 根努夷部落聚會所: 1.施工完畢，結算中。 2.目前已請領8,119,825元 3.原民會111年6月20日同意核撥804,668元 明利馬太鞍部落聚會所: 1.工程金額15,696,115 2.施工完畢，結算中。 3.目前已請領3,963,600元 4. 111年5月31日函請原民會核撥第二期款9,331,065元
13 | 萬榮溫泉暨觀光產業發展計畫 | 45000000 | 一、修正計畫書 111.07.27萬榮鄉公所函送修正行動及全期計畫書。 111.08.12本府一層簽准修正行動計畫書。 111.08.16本府函送原民會同意修正修正行動計畫。 111.09.27原民會函復同意修正行動計畫書，調整111年經費原為2,274萬1,000元下調為87萬6,000元，112年經費原為2,285萬1,000元上調為4,756萬6,000元。 二、執行進度 （一） 井體規劃設計監造 1. 萬榮溫泉暨觀光產業發展計畫溫泉井體委託規畫設計監造技術服務 （1） 工程經費:361萬3,342元，基金費用占322萬3,001元，其中111年基金佔141萬8,120元 （2） 發包日期:111.09.05(訂約日),111.08.29(決標日) （二） 萬榮溫泉鑿井及附屬設施工程 1. 工程經費：4,188萬8,486元。 2. 萬榮溫泉暨觀光產業發展計畫-溫泉井體工程預算書圖編撰；預定111.11.15前完成。 3. 萬榮溫泉暨觀光產業發展計畫溫泉井體工程上網作業；預定111.12.15前。 三、基金執行率 1. 本案規劃經費高達1億2,624萬2,000元 111.07.05原民會至公所召開研商會議，決議優先執行『溫泉井體工程』（包含公共泡腳池工程經費4,255萬1,000元），後續公所再另爭取『溫泉會館』經費。 2. 9/8國發會來文： 本案公所於7月函送行動計畫修正已逾國發會所定2月10日函示之3月31日作業期限，有關111年度納管經費調整一節，礙難同意。
14 | 建構原住民族部落社區長者賽普計畫 | 26532000 | 1.本府業已撥付466萬410元(第1期款：276萬4,650元、第2期款：189萬5,760元)。 2.累積核銷數：237萬2,704元(第1季：119萬6,880元、第2季：117萬5,824元)。 3.業務費(含人事費)業已支付108萬565元。
15 | 花蓮縣智慧國土整合應用計畫第二期—整合多元地理資訊推動智慧治理 | 80415000 | 1.顧問及技術輔導服務：水利科系統界接推動會議、民政處門牌空間化合作議題討論與推動 2.圖資轉置更新維運(地政處-按月更新、民政處-按月更新、建設處(土壤液化相關圖資共 3 項(建物風險矩陣、管線風險矩陣及 111 年度土壤液化潛勢區)、花蓮林區管理處（外來物種蔓延調查專案） 3.系統功能開發 已完成(整合應用平台) (1)建管功能資料權限控管。 (2)建管資料介接整合功能(擴充：關聯建照查詢功能、執照編碼錯誤更新、API擴充輸出欄位) 。 (3)桌機版繪圖功能擴充：套用特定版次繪圖功能開發。。 (4)「前後期挖填方體積計算功能模組」完成項下選擇前後期影像、自動前後期圖資套合模組、挖填方計算功能 4.建管資料數化及資料庫建置 (1)掃描文件（頁）：1,445,069 (2)掃描大圖（頁）：365,955 (3)使照資料建置（件）：31,868 5.關鍵基礎圖資建置 5-１：111年UAV修測區3Dｍｅｓｈ。 5-２：111年大花蓮修測區地形圖及正射影像。 6.其他: 6-1：第１８屆金圖獎策展布置及攤位擺設 。 6-2：TGIS年會展覽與授獎活動、智慧治理論壇專題分享 。
16 | 花蓮縣沿海保護與標的資源調查計畫 | 10800000 | 1.執行台東縣海岸地區參訪行程。 2.撰寫本期期末成果報告。 3.摺頁1000份點交。 4.配合辦理海岸管理法相關工作。
17 | 擬訂大花蓮地區都市計畫 | 16200000 | 1.辦理擴大都市計畫範圍之基礎圖資施測作業 2.辦理「大花蓮都市計畫主要計畫(第一階段)案」之法制化整備相關作業(徵求意見、機關協商、公開展覽) 3.製作擴大都市計畫政策環境影響評估作業書件
18 | 吉安鄉慈雲山火化場火化爐具及空氣污染防制設備等整建更新工程計畫 | 71827500 | 1.本案於111年9月30日預定進度76.99%，實際進度為86.98%。(5~6號火化爐具空污設備吊掛安裝) 2.公所提出物價調查(所需經費國發會同意由花蓮縣政府自花東基金結餘款項下支應)，修正行動計畫案業已核定，刻辦理全期工作計畫修正。
19 | 知卡宣綠森林親水公園園區重塑改造計畫 | 67500000 | 知卡宣綠森林親水公園園區重塑改造計畫工程，111年第二季辦理工區植栽種植及遊具安裝等工作項目，截至6月24日工程進度98.23%；因遊具法規變更目前工程停工辦理契約變更，俟完成後復工，預計11月底完工。
20 | 花蓮縣數位智慧稅務資訊網站建置計畫 | 8190000 | 1.依「111年度花蓮縣數位智慧稅務資訊網站維護及擴充案資訊服務採購契約書」，廠商應於本(111)年10月10日前提交第三期「系統變更暨維護紀錄」(內含系統變更暨維護紀錄、網站無效連結檢測、無障礙機器檢測項目等)。 2.廠商業於本(111)年10月7日函送第三期「系統變更暨維護紀錄」。 3.預計本(111)年10月底前辦理驗收事宜，於驗收合格後撥付第三期款項。
21 | 花蓮縣新建圖書總館計畫(第一階段) | 146900000 | 110年保留款共計新台幣4,954,951元，已支用4,343,766元。預計於臨時圖書館建置工程估驗完成後全數核銷。 111年度補助款8,800,000元，已支用2,021,836元。 一、臨時圖書館建置工程、臨時機房搬遷執行。 1.花蓮縣文化局臨時圖書館建置工程委託設計監造服務：機房搬遷工程部分勞務已驗收完成，建置工程部分持續監造中。 2.臨時圖書館建置工程： (1)目前進行弱電工程、裝潢工程，10月5日配合自動化RFID系統商遷移設備，10月6日開始進行圖書下架裝箱搬遷。 (2)執行進度截至10月5日，預定進度52.29%、實際進度59.82%。 (3)刻正進行估驗程序，完成後發給估驗款189萬8,690元。 3.臨時機房搬遷工程：7月5日工程驗收。8月17日工程簽准結算，共計核銷工程費474萬7,307元。 二、統包工程-招標。 1.7月份完成簽准新建圖書館統包工程巨額採購之使用情形及效益分析表、召開「花蓮縣新建圖書館統包工程」採購工作及審查小組之招標文件審查及諮詢會議、經縣府同意將水管、電器與建築工程合併辦理招標。後續於7月14日「花蓮縣新建圖書館統包工程」公告上網。 2. 7月25日於花蓮縣文化局圖書館2樓中庭舉辦「花蓮縣新建圖書館廠商說明會」，並同步進行YouTube平台直播，共計有14家廠商到場共襄盛舉，並參與上下午共2場次館舍導覽。 3. 等標期內三家廠商請求釋疑，經檢討調整，於8月26日第二次更正公告，變更部分招標條件，並延長等標期至9月26日17:00截止投標。 4. 9月27日10:00開標，未達三家不予開標，由主持人宣布流標。 5. 9月28日上網公告第二次招標，10月4日17:00截止投標、10月5日9:30開標。共計2間團隊投標，經現場審查均符合資格。 6. 10月11日下午辦理評選順利決標，並於10月12日辦理「2022花蓮縣新建圖書館統包工程採購評選結果發布記者會」。 三、圖書館人力培養計畫。 持續協助定期填報新建圖書館計畫進度、辦理搬遷規劃事宜。
22 | 花蓮縣低碳生活及產業生產建置計畫 | 37440000 | 一、花東基金核定補助每年936萬元，本局自籌60萬元，合併996萬元辦理發包作業。 二、於111年1月5日決標於長慧環境科技有限公司，決標金額為966萬元。 三、本案第二季工作完成權重為58.4%，無落後情形。7-9月工作進度如下： 1.8月20日辦理1場次辦理節能減碳宣導，總計完成5場次。 2.於花蓮縣環保局新大樓環叫數位中心停車場新設兩座充電站，縣內充電站總數為173座。 3.配合本縣大型宣導活動宣導空污相關成果，完成2支影片拍攝、8則新聞稿發布。 4.7月26日辦理1場次遊程減碳量審查會議。 5.7月26日辦理低碳一日遊活動第1場、8月17日辦理第2場、10月1日辦理第3場，總計3場次，參與82人次。 6.新購置3款宣導品，總計8款，完成預算100%。 四、委辦計畫於111年9月19日提送期中審查報告定稿。 五、已於111年10月13日完成委辦計畫第三期查驗付款作業，待廠商提供發票後支付289萬5,536元（包含花東基金補助721,106元與自籌款174,430元）
23 | 花蓮縣垃圾源頭減量計畫 | 101970000 | 1.111年度花蓮縣垃圾源頭減量計畫已向環保署申請第一期款及第二期款，目前(111年10月)已完成「推動環保餐具清洗中心及清查計畫」第一期驗收及第二期驗收及撥款。 2.109年度花蓮縣垃圾源頭減量計畫已於111年9月完成「環保餐具清洗中心委託設計監造服務案」之部分查驗，預計111年10月撥款。 3.「環保餐具清洗中心建置計畫」：待土地分割、建築線及建築執照申請完成後，上網招標。 4.目前本計畫(垃圾源頭減量計畫)今年度執行率已達37%。
24 | 垃圾轉運焚化處理計畫 | 380097400 | 花蓮縣垃圾轉運焚化處理計畫目前已撥付第二季垃圾處理費及第二季底渣清理費，目前執行率為29.68%，目前正在辦理垃圾轉運監督第四期款驗收，預計10月底即可完成撥款事宜。
25 | 共融公園與遊戲場設置計畫 | 21600000 | 1.本案分2標案發包施作 : (1)美崙溪案竣工及完成驗收，目前開放使用中、 (2)玉里案 111/3/30竣工，已辦理分段查驗及取得安全場域認證，目前已先行開放使用中、東大門案111/9/13竣工，預計111/10/13辦理初驗。 2.已完成請領全數補助款款項，預計11月完成撥付全數款項。
26 | 花蓮縣推廣優質國產油茶實施計畫 | 47650000 | 1、辦理111年計畫補助款掣據及開立納入預算證明，依「花東地區永續發展基金對地方政府補助款之撥款原則」請撥補助款(本府111年8月12日府農政字第1110162981號函向農委會農糧署請撥第1期款317萬5,000元；並依農糧署電話通知於本府111年8月23日府農政字第1110168836號函檢送111年細部計畫書、核定玉溪地區農會補助計畫書等補充資料予該署，惟截至111年9月27日止，農糧署補助款未撥付本府。)。 2、補助農民辦理新植油茶計畫：由本府會同農糧署東區分署，辦理轄內10個鄉鎮新植油茶抽查作業，業完成卓溪鄉、豐濱鄉、鳳林鎮(部分)、秀林鄉及富里鄉抽查作業。 3、花蓮縣整合輔導油茶行銷計畫：111年補助玉溪地區農會辦理「111年度花蓮縣玉溪地區農會油茶產業整體行銷計畫」經費209萬元。該會於111年5月23日花玉農推字第1111000091號函提送計畫書，本府111年5月30日簽辦計畫補助事宜(AG1110002101)，並於111年7月13日府農政字第1110141686號函核定該會辦理，該會「111年花蓮縣玉溪地區農會油茶產業整體行銷計畫」採購案業於111年8月11日決標(決標金額209萬元)。
27 | 花蓮縣偏鄉地區公共運輸服務升級計畫 | 24000000 | 本案已於111年3月完成期中報告同意備查，已完成160座建置，11月完成120座建置，112年2月完成120座建置。
28 | 花蓮縣電動機車推廣設置計畫 | 47600000 | 截至6月止補助427名民眾、行政費用執行21,708元。
29 | 花蓮縣「食安檢驗基礎改善及專業人力培力計畫」 | 49500000 | 1.7/6超高效液相層析儀及高效液相層析儀儀器運抵花蓮縣衛生局,工程師進行實驗方法建置。8/2-8/3液相層析儀教育訓練。8/24完成液相層析儀驗收，後續進行驗收資料簽核，通知廠商開立發票核銷。 2.7/20實驗室廢液廢藥品處理標案決標，由豪宇環保科技有限公司得標。9/27完成清運。 3.8/17進行111年儀器設備採購」(HA111080501)，本次採購內容為微量分光光度計、冷凍離心機 、加熱振盪器等3項， 採購金額：52萬5,000元。決標金額：48萬8,250元，履約期限為:8/17～11/14。 4.7/19進行資本門小額儀器採購-電子白板、顯微鏡、離心機等 8月已完成電子式白板、水浴鍋、桌上型電腦、微生物室溫控冷氣、顯微鏡、鐵胃等小額採購。 5.7/21醫學檢驗能力測試結果皆符合規定。7/8參加FAPAS能力測試4項-防腐劑、甜味劑、動物用藥殘留-四環黴素、硝基呋喃代謝物等。 6.7/27完成花東基金第二期款申請462萬1761元，並函文衛福部。9/29規畫進行第3次花東經費申請。 7.6/28-6/30已完成檢驗人員特定化學物質作業主管安全衛生教育訓練，8/13證照考核，參加訓練人員12名，本次參加測試10名(另2名於9/17參加測試)，總及格率83.3%。9/17已完成2名測試，總及格率100%。 8.7/1進行安衛環保檢查皆符合規定。9/8、9/22 進行BSL2生物安全實驗室查核。9/27實驗室消防演練。9/29實驗室內部稽核及生物安全內部稽核。
30 | 花蓮縣營業衛生品質提升計畫 | 15300000 | 1.已辦理111年度實體教育訓練7場次及開辦線上數位課程，累計1,632人次參訓。 2.累計已向中央申請且核付288萬元。 3.持續辦理營業衛生業者稽查輔導(含落實防疫情形)追蹤，因受疫情影響累計至9月止已查核723家次。 4.完成1-9月統計月報表。 5.完成年度專家委員實地訪查工作。 6.完成111年知卡宣親水公園專案水質監測工作。
31 | 花蓮縣提升婦幼照護計畫 | 75240000 | 1.完成婦幼照護營養券採購核銷。 2.完成第二期經費請款。 3.檢視計畫經費使用情況，計畫經費執行率達40%以上。
32 | 花蓮縣結核病防治延續性計畫 | 55320000 | 1.花蓮縣111年結核病胸部X光篩檢採購案決標，開始社區巡檢採分批驗收，累計完成本縣16,022人X光篩檢，為現住人口數4.9%，通報9案(其中確診1案，疑似6案，排除2案)。 2.111年花蓮縣衛生局X光數位影像讀取儀DR系統及週邊設備採購(瑞穗案）決標，9月底已完成驗收核銷。 3.結核病防治工作研討會3場次 4.結核病診療諮詢小組暨病歷審查會3場次 5.111年累計完成本縣17,000人結核病風險症狀評估(其中確診1案，疑似2案，排除654案)。
33 | 花蓮縣「智慧診間」 | 13490000 | 1.衛生所智慧診間量測設備8月25日已完成驗收，9月已完成付款銷核。 2.衛生所HIS系統汰換案已執行完畢，預計10月完成驗收。 3.衛生所網路佈線案，預計11月初辦理結案驗收。
34 | 【幸福移居城鄉實踐計畫】建構花蓮縣「長青學子‧快樂GO」銀髮族樂活學習計畫 | 18990000 | 1.經費執行情形：3,046,904元整。 2.經費執行進度：53.74% 3.業於111年4月27日完成核定10單位終身學習教室；7-9月已完成本縣運動推廣協會及國興幸福家園協會等2單位終身學習教室撥款，合計340,000元整。 4.行動學堂截至111年9月30日止辦理39場次，受益人次計1,365人次
35 | 花蓮縣社會福利安全網計畫 | 8100000 | 一、個案轉介及社工直接服務：已受理71件申請實物銀行案，其中66戶家庭開案提供3~6個月或一次性民生用品等物資，受益達937人次。 二、宅配服務：與新竹物流花蓮分公司合作，每月初物資宅配到府共162件。 三、提供確診者防疫物資包：本季提供166份。 四、物資捐贈：2間宮廟及1間公司等3單位捐贈民生物資。
36 | 【幸福移居城鄉實踐計畫】強化社會安全網-花蓮縣區域型社會福利服務中心 | 63470000 | 一、經費執行情形:14,322,907元整/78.22% 二、業務執行情形(累計): 1.諮詢服務230人次 2.個案服務507案次 3.社區方案15案次/102場次/計1377人次 4.館舍服務5945人次 5.館舍活動144場次/2103人次 6.宣導活動16場次/2245人次 7.聯繫會議17場次/396人次 8.個案研討14場次/190人次
37 | 「安全城市－唯美花蓮」CCTV圖資系統整合實施方案Ⅱ | 43200000 | 本局執行本案總經費新臺幣1,400萬元(花東基金補助1,260萬元、縣自籌140萬元)，規劃限制性招標1項及開口合約三階段工程施作： 1、限制性招標採購與署車行軌跡查詢系統介接伺服器(經費285萬元，占20.36%)已完工，7月5日驗收，9月13日由內政部同意撥付經費。 2、開口合約第一階段：採購警政雲端調閱系統介接伺服器(經費292萬6,208元，占20.90%)已完工，7月5日驗收，9月13日由內政部同意撥付經費。 3、開口合約第二階段：採購車牌辨識系統10路口、3百萬畫素鏡頭19支、2百萬畫素鏡頭5支及相關設備(經費318萬490元，占22.7%)已發包，9月5日驗收完畢，申請核銷程序中。 4、開口合約第三階段：採購汰舊換新46支2百萬畫素鏡頭等相關設備(經費504萬3,302元，占36.02%)已發包，預計完工日10月30日。
38 | 強化消防人員救災安全暨提升特種搜救隊救援能量計畫 | 154830000 | 一、辦理手提照明燈、鏈鋸及救生艇驗收及核銷請款作業。 二、辦理面罩肺力閥組規格修正及招標作業。 三、辦理馴養搜救犬暨搜救犬執(出)勤訓練裝備驗收及核銷請款事宜。 四、111年9月17日至10月1日至新加坡民防學院辦理特種搜救隊國外特種搜救專業訓練。
39 | 花蓮縣救災網絡鞏固及強化-消防據點興建計畫 | 180120000 | 一、瑞穗分隊廳舍新建工程辦理正式驗收。 二、高級救護隊暨光復分隊廳舍新建工程結案。 三、特種搜救大隊暨吉安分隊廳舍新建工程綠建築審核。 四、花東基金補助金額核銷完畢。
40 | 花蓮縣特種搜救隊訓練基地建置計畫 | 198000000 | 一、辦理訓練設施A:外牆磁磚及室內天花板批土磨平。 二、辦理防災教育館:2樓室內牆1:3水泥砂漿粉光。 三、辦理綜合大樓：4樓頂板混凝土澆置、屋突柱筋綁紮及室內牆1:3水泥砂漿粉光。 四、雜項工程:週邊水溝施作。
41 | 防災教育館建置計畫 | 44500000 | 一、修改招標文件後再委托協助審查。 二、修正防災教育館室內裝修(含空調)工程招標相關文件後簽陳縣府招標方式(最有利標)。 三、擬定招標評選標準與準備評選委員會事宜。
42 | 在地運動績優人才培育暨輔導就業永續發展實施方案 | 74793600 | 1.子計畫1-3(111年3-12月)薪資已預撥花蓮體中執行。 2.已完成核定111年子計畫4(運動優先區)、子計畫5(棒球優先區)依序執行中。
43 | 花蓮縣109-112年智慧校園樂活城鄉計畫 | 164726874 | 1庚續推動已建置完成如花蓮縣智慧校園智慧圖書管理系統及智慧保健管理系統建置案」、「花蓮縣閱讀讀經學習平台優化及新增競賽擂台專案」等平台 2.111年度核定41,247,000元,至111年9月業已執行38,955,254元
44 | 花蓮縣國風國中體育館／場修建計畫 | 22950000 | 國教署111年7月19日函知同意結案
45 | 花蓮縣體育場館整體改善計畫 | 363510000 | 1.縣立田徑場看臺改善工程辦理設計變更。 2.縣立網球場改善工程9/1完成變更設計後議價，9/5復工，10/4竣工，刻正辦理驗收簽呈中。 3.田徑場看臺薄膜工程已取得建照，並辦理2次公開閱覽，有廠商提出質疑，修正後，預定10/14辦理第3次公開閱覽。
46 | 花蓮縣環境教育數位中心設置續接計畫 | 74300000 | 1. 辦公OA已於9/8驗收完畢。 2. 辦公OA增購，廠商已安裝家具，正準備驗收文件。 3. 機房搬遷已於9/17搬遷完成。 4.電子白板正準備進行驗收作業。 5. 線路延伸已於9/19完成。 6.搬遷已於9/15、16完成。 7. LED螢幕已於9/28辦理決標公告。
47 | 花蓮縣環境教育數位中心設置計畫 | 94500000 | 1.花蓮縣環境教育數位中心統包工程部份驗收之正驗於9月23日實施，要求廠商需於7日內改善完畢，並審查紀錄及改善情形，持續辦理驗收作業。 2. 花蓮縣環境教育數位中心新建統包工程公共藝術設置計畫已於111年8月11日與景濬行議價決標，已完成簽約，給付第1期款簽陳已奉核可將辦理核銷作業，序位第2及第3廠商已給付各4萬及3萬元獎金。
48 | 花蓮縣綜合發展行動計畫總顧問暨滾動檢討及推動執行計畫 | 5400000 | 1、辦理花東基金補助計畫執行進度輔導會議3場，共輔導三期計畫18案(36案次)，針對111年度計畫執行規劃情形進行輔導，確保執行率達標。 2、辦理花東基金補助計畫111年度第3次管考會議，由行研處副處長主持，針對執行中之二、三期計畫及鄉鎮市公所提案計畫執行進度檢討報告。 3、111.8.30、111.9.8辦理花東基金補助計畫專案輔導會議共2場。
49 | 花蓮縣運動休閒園區建置計畫 | 69300000 | 1.設計監造技術服務採購案，細部設計及預算書圖於111年7月15日(星期五)完成書面審查。 2.工程採購於111年9月22日決標，履約期限120日曆天，目前刻正辦理不動產撥用相關程序，俟不動產撥用程序完成即可動工。 3.不動產撥用部分，撥用程序自6月份本府即積極辦理，惟歷經國產署多次現勘和計畫修正等因素，至今尚未正式完成撥用，期於10月份可獲國產署同意，總署現請辦事處進行內部釐清，將公文退還辦事處，111年9月30日地籍資料確認完畢，辦事處亦補正勘查表，以紙本郵寄方式函報總署，111年10月7日致電國產署總署，總署說明尚需時間審查不動產撥用計畫內容，審查完畢將回復本府，尚待回復，111年10月12日再次致電國產署詢問目前進度，總署說明目前不動產撥用資料中，部分地籍建物資料及未登記地上物撥用範圍仍待花蓮辦事處查明，查明後總署將進行統整及審核，並退還本府依最後彙整資料一併補件。
50 | 花蓮縣忠烈祠周邊環境改善計畫 | 6360000 | 本案業經內政部以台內民字第1110046056號函同意結案
51 | 花蓮漁港觀光魚市二期增建工程計畫 | 27000000 | 建照審查階段 8月24日 取得建築執照 9月28日 上網公告 10月12日流標，10月14日簽會採購科第二次上網公告
52 | 美崙山公園環境景觀設施改善計畫 | 3000000 | 8月26日開工 預計10月25%工程進度估驗 預計11月50%工程進度估驗 預計12月100%工程驗收估驗
3851085374

## 鄉鎮市公所提案
花蓮縣花東基金補助計畫111年7-9月執行進度說明(鄉鎮市公所)
序號 | 計畫名稱 | 花東基金行動計畫核定金額 | 111年7-9月工作摘要
1 | 玉水圳濕地公園環境改善工程 | 15000000 | 已於110年1月19日開工，工期90日曆天，目前因工區涉及基礎處理，爰辦理變更設計及議價程序作業中（預計於111年10月20日復工），預計於111年10月底完工後驗收。
2 | 玉里鎮高寮簡易自來水增建工程 | 3600000 | 1.本案已於110年2月份廠商已報竣工，因竣工查驗時施工現場數量與契約書不同。 2.目前辦理變更設計中，預計11月辦理驗收。
3 | 卓溪鄉原住民產業服務中心 | 20000000 | 1.本案111年4月7日正式開工。 2.本府業於111年5月13日核撥第一期款(1,164萬6,000元)至卓溪鄉公所，截至9月30日工程預定進度37.456%、實際進度32.516%。目前施作三樓頂板及模板組立，並積極趕工。
4 | 花蓮縣新城鄉康樂村活動中心一期興建程 | 18810000 | 1.111年4月19日申報竣工，5月4日辦理初驗作業。 2.5/26辦理複驗，已取得使用執照，預計10月底前結案。
5 | 「蛻變．創生」-花蓮市公園串珠營造計畫 | 20000000 | 111.08.08竣工，已於111.09.08辦理初驗後續辦理複驗，近期辦理報署請領尾款。
6 | 戀念風華再現-花蓮市菁華橋友善計畫 | 9000000 | 預計10月底前送請款資料。
7 | 吉安鄉觀光遊憩設施改善工程計畫 | 5850000 | 已結案。
8 | 花蓮縣吉安鄉東昌(LIDAW)部落聚會所興建計畫-花蓮縣吉安鄉東昌公墓遷葬計畫第一階段 | 13500000 | 一、本案已核定修正為「東昌公墓遷葬計畫第一、二階段」。 二、第一階段於111年11月30日止即不受理補償費申請。並賡續辦理相關經費項目結算核銷並依全期工作計畫請領相關經費撥付事宜。 三、第二階段為有無主墓起掘案，賡續辦理勞務標採購案。
9 | 新城鄉民有公園遊憩設施設置工程 | 15000000 | 於111.10.11竣工，近期辦理報署請領2-3款。
10 | 秀林鄉風貌及周邊設施改善工程 | 36000000 | 1.110HU001a「秀林鄉風貌及周邊設施改善工程」:已完成部落說明會，現正施工中。 2.110HU002「秀林風貌及周邊設施改善工程-第二期」已完成部落說明會，現正施工中。
11 | 壽豐鄉理想路排水改善工程 | 6930000 | 營建署7月29日撥付款項。已結案
12 | 壽豐鄉客家文化生活廣場環境設施改善工程計畫 | 12600000 | 1.客家委員會111年9月13日客會產字第1110007853號同意撥付第1期款318萬6,000元。 2.第1期款於111年9月30日撥入縣庫，撥款簽付中。
13 | 鳳林兒童公園環境營造工程 | 9000000 | 本府完成撥付1-3期款，已於111.10.11報署結案。
14 | 萬榮鄉多功能運動園區興建工程 | 14400000 | 教育部體育署111年9月5日臺教體署設(一)字第1110030846號函同意經費核結。
15 | 萬榮鄉馬遠村公墓設施及環境改善工程第三期 | 23643000 | 截至10月5日施工實際進度為18.7%，因0918地震災害，造成供料吃緊，致使進度落後。 請施工廠商協調供料穩定，並加派人力趕工。
16 | 瑞穗鄉自行車步道改善計畫 | 30000000 | 9/11辦理驗收，目前辦理結算作業。
17 | 花蓮縣卓溪鄉納骨牆設置計畫 | 6165000 | 一、7月7日完成工程細部設計預算書，並於7月14日以卓鄉建字第1110010432號函同意核定。 二、卓溪鄉公所111年8月29日函送設置計畫書至縣府審查，本府於9/12分會本府各權責單位審查，俟審查後預先將彙整書面資料先行與鄉公所修正。 三、卓溪鄉公所已於111年9月12日函送簡易水土保持計畫書至縣府審查，審查中，請卓溪鄉公所要求廠商追蹤盡速辦理。
18 | 花蓮縣卓溪鄉原住民產業服務中心計畫 | 14400000 | 1.本案111年4月7日正式開工。 2.本府業於111年5月13日核撥第一期款(1,164萬6,000元)至卓溪鄉公所，截至9月30日工程預定進度37.456%、實際進度32.516%。目前施作三樓頂板及模板組立，並積極趕工。
19 | 富里鄉公所廁所改善計畫 | 3870000 | 1.111年5月18日復工並竣工。 2.5月31日辦理驗收，。 3.於111年9月7日報府結案申請尾款補助經費。 4.本府業於111年9月15日函報內政部結案請款，俟內政部函復。
20 | 花蓮市智慧城市示範計畫 | 13000000 | 限廠商10/14前繳交工作執行計畫書
21 | 新城鄉嘉里社區周邊設施改善工程計畫 | 9000000 | 9/16辦理設計檢討說明會，施作位置部分需與水利科協調，俟協調完辦理上網。
22 | 秀林鄉翡翠谷步道改善工程 | 13500000 | 1. 7月- (1)因未見預算書圖審查紀錄，已於7月11日退回預算書圖。 (2)公所近期將辦理細部審查會議。 2. 8月份-預定於9月8日辦理細部設計審查。 3. 9月份- (1)9月8日辦理審查會議完竣。 (2)9月13日函發會議紀錄請廠商於9月30日前函復辦理。 (3)9月30日收廠商修正工程預算書。 (4)審查簽辦中,如沒什麼問題再函陳縣府核備後辦理發包作業。
23 | 壽豐鄉櫻花步道計畫 | 9000000 | 1.7月份-上網辦理工程採購，採評分及格最低標，於7月29日辦理評審會議，預計於8月3日開價格標並決標。 2.8月份-8/3辦理工程決標，契約書印製中，尚未開工。 3.9月份- (1)09月15日開工。 (2)09月20日因用地問題，目前與國有財產署接洽同意使用中，預計11月中旬復工。
24 | 光復鄉數位學習共享空間29號 | 15000000 | 9月6日辦理預算審查暨設計說明會，並請設計廠商依據會議結論辦理修正後再重新提送。
25 | 豐濱鄉科技與醫療結合應用於社區整合服務計畫2.0 | 14850000 | (1)111.07個案例行訪視（初篩表、血壓、握力、量冊）。 (2)111.07追蹤相關操作性產品於民眾端之適應性）。 (3)111.08逐戶發送享健康平台操作教學DM。 (4)111.08登打八大面向表單。 (5)111.08.12智慧手環900支已全數發送完畢。 (6)111.09相關數據填及分析。以及了解健康管理人之工作品質。 (7)111.09.16完成辦理期中成果展。 (8)111.09.26開始展開豐濱鄉智慧手環長者眼壓檢測。
26 | 萬榮鄉紅葉大橋路面及護欄改善工程 | 11160000 | 因地震關係，混凝土廠無法正常供料，經協調後預定10/20辦理開工
27 | 瑞穗鄉殯葬業務管理資訊系統建置計畫 | 1340000 | 本案已完成驗收，公所於111年6月15日函送請款資料，正辦理簽核中。 納入預算程序已於111年10月4日完成議會審議，盡速辦理後續請撥款作業後結案。
28 | 玉里鎮人行道改善工程 | 9000000 | 請廠商10月中提送修正設計預算書
29 | 卓溪鄉網路廣播系統建置計畫 | 4365000 | 一、111年6月6日辦理第一次公告，111年6月15日流標(無廠商投標或未達法定開標家數)。 二、111年6月21日辦理第二次公告，111年6月29日決標，111年6月30日開始履約(履約期限6月30日至9月15日)。 三、因應0918池上地震，造成卓樂橋至卓清村村辦間道路邊溝被落石掩埋致光纜中斷，卓溪鄉公所同意履約期限辦理展延至111年10月30日。
30 | 富里鄉活化幸福廣場計畫 | 4500000 | 預計111.10.13開工。
382483000