## 綜發二期(縣府)
花蓮縣花東基金補助計畫111年1-3月執行進度說明(綜發二期)
序號 | 計畫名稱 | 花東基金行動計畫核定金額 | 111年1-3月工作摘要
1 | 原住民族文創產業行銷發展計畫 | 82840000 | 1.本案業於110年9月9日開工，預計111年8月17日完成主體結構建置，截至111年4月6日，已施作210日曆天，預定進度48.28%，實際進度76.58%。 2.本期工項 : 地樑基樁鋼筋綁紮施工進行中(40組)。
2 | 太巴塱祭祀廣場部落驛站建構計畫 | 30000000 | 1.續建工程於111/2/21竣工，3/1竣工查驗完成，4/7日建築體第一次驗收。 2.建築使用執照申請中，預計5月底完成申請，完成後續接裝修工程。
3 | 水肥投入站興建計畫 | 26530000 | 已繳回本計畫中央補助款計新臺幣13萬7,741元，因本計畫為105年度計畫，俟行政院環境保護署釐清目前本計畫中央補助款承辦科室後，賡續辦理後續結案事宜。
4 | 花蓮縣103-107年度都市計畫書圖重製暨整合應用計畫 | 22700000 | 辦理全案(107年度)驗收作業
5 | 花蓮縣果菜批發市場跨域結合發展計畫 | 65200000 | 一、本案工期至109年6月3日屆滿。 二、擴建案工程現階段處理缺失改善，實際累計進度為99%。 三、業於110年11月26日於本府辦理第二次履約爭議調解，結論為請監造於110年12月17日前就尚未竣工部分列明需施作清單，廠商接到清單後3日內將可完工日期函報調解會，並請廠商提供展延事由相關佐證資料，以利監造辦理。其餘欲補充事項於下次會議7日前撰狀陳述。 四、本案招標機關業於111年2月23日提出終止契約，於4月13日開始辦理結算初驗作業。
6 | 花蓮市日出觀光香榭大道整體景觀工程計畫 | 177700000 | 本工程A工區及B工區部分業已完成，三角公園於110年10月22日進場施工，目前已完成南側道路、東側人行道底層及噴水池機房RC結構，刻正施作噴水池周邊RC結構及入口意象RC結構與整地工程，截止至111年4月10日止，預定進度為 90.008%、實際進度為68.148%，本工程預計於111年6月底竣工。
7 | 原住民族山海劇場暨加路蘭廣場興建計畫 | 149640000 | 1.五大管線電力與消防尚未取得，預計4月底完成。 2.已於111/3/6號辦理開工動土典禮。
8 | 鳳林鎮箭瑛大橋改建工程 | 270450000 | 已結案
9 | 花蓮縣部落聚會所興建計畫 | 193420000 | 光復鄉馬佛及香草場、壽豐鄉共和及瑞穗鄉烏槓等4座聚會所，現正施工中，預計於111年12月31日前完工。
10 | 花蓮縣環境教育數位中心設置計畫 | 40500000 | 111年1月6日統包商提送第一階段完工，惟缺少竣工相關文件，後續於111年1月24日提供相關書圖，因內容尚需修正，至111年4月6日機關同意備查。 111年3月15日開始施作因空調工程暫停之天花板及相關機電，預計111年4月15日全部完工。 公共藝術設置於111年2月8日公開徵選公告，111年3月21日下午5點截止收件，計有5家投件，皆符合資格，並於111年4月8日辦理初選。
11 | 原住民族傳統藝術豐羽工程計畫 | 149800000 | 1.工程監造計畫於110年12月30日核定，施工廠商業依核定計畫辦理整體施工、整體品質計畫提送中。 2.建築物室內裝修、無障礙設施於111年1月14日提送花蓮縣建築師公會審查，建築物室內裝修歷經3次修正審查，尚依審查意見修正中；無障礙設施業於111年3月15日審查通過。 3.候選綠建築證書於111年2月25日提送台灣建築中心審查中。
12 | 花蓮縣瑞穗鄉公園化公墓納骨牆建設案 | 36875300 | 3月31日工程預定工作進度7.4%，實際工作進度11.59%
1245655300

## 綜發三期(縣府)
花蓮縣花東基金補助計畫111年1-3月執行進度說明(綜發三期)
序號 | 計畫名稱 | 花東基金行動計畫核定金額 | 111年1-3月工作摘要
1 | 【幸福宜居城鄉實踐計畫】花蓮縣尊重動物生命計畫 | 43650000 | 辦理花蓮縣公立動物收容所遷建案，主體工程於3月辦理正式驗收(電器設備)及複驗(其他項目)；綠建築標章申請於1月第一次送件及3月再次送件，第一階段已通過，申請後續階段中；公共藝術設置案於3月完工，民眾參與活動亦辦理完成。
2 | 花蓮縣推動姊妹市及友好城市交流發展計畫 | 8670000 | 一、花東地區永續發展基金110年度撥款金額105萬4,500元。(實際支出計100萬8,512元，繳回4萬5,988元) 二、依據「花東地區永續發展基金對地方政府補助款之撥款原則」向內政部請撥111年度第1期款164萬1,000元。(111/03/28府民自字第1110061761號)
3 | 花蓮縣義民祭文化活動計畫 | 13320000 | 已完成評選會議，訂於111年4月13日辦理議約。
4 | 縱谷客家文化拓延計畫 | 5510000 | 客家委員會已於111年1月10日客會產字第1100012819號函同意結案。
5 | 建構歡樂耶誕城暨宗教研究計畫 | 31500000 | 一、歡樂耶誕城系列慶祝活動計畫已核定，預計5月份邀請本縣教會堂共同舉辦。 二、規劃串聯全縣寺廟、教會堂硬體景觀設計委託案，受託廠商細部設計（細部執行規劃）經本府審查通過後，向內政部請款程序中。 三、花蓮縣重要寺廟、教會堂文史調查研究委託案，受託廠商第一期工作報告經本府審查通過後，向內政部請款程序中。
6 | 花蓮縣文創產業培力及發展計畫 | 180000000 | 一、 設計美學提升方案： 1. 設計中心採購案執行。 2. 城市概念策展採購案執行。 3.補助文創人才自我精進暨花蓮魅力展現、推廣生活美學教育活動及辦理社區藝文及村落美學活動公告受理相關補助。 二、 影視音產業發展推廣： 1. 成立影視及影音產業推廣中心。 2. 影視音補助簡章公告並受理補助。 三、 花蓮石雕藝術人才培育採購案執行。 四、 表演藝術人才培育及相關產業發展計畫細部執行。
7 | 花蓮文化園區-藝術場域新貌翻轉計畫 | 100950000 | 一、美術館場域新貌計畫及演藝堂場域新貌計畫 1.美術館耐震力評估及結構補強計畫-美術館結構補強工程至3月底工程進度為75.14%，刻辦理第1次變更設計，預計於6月完工結案。 2.美術館建築整建計畫-美術館整建經本局爭取，於2月16日獲0206善款補助經費核定，刻辦理修正規劃設計，預計6月完成並辦理工程招標。 3.演藝堂耐震力評估及結構補強計畫-演藝堂結構補強工程1至2月辦理施工前作業，俟2月底最後展演完成後，於3月開工，工程進度5.14%，預計於9月完工辦理結案。 二、美術館視域拓展計劃 1.花蓮縣文化局110年度「美術館典藏計畫」-完成第一次審查並採購1案次，預計下半年進行第二次審查。 2.「新銳策展季大師邀請展」-110年遴選出2案，因疫情影響，報文化部核備延至111年度下半年辦理，因美術館工程施工，地點暫定為花蓮文創園區，2.3月場勘中。 3.「花蓮縣大師邀請特展計畫」-111年度「花蓮縣大師邀請特展計畫」為發揮加乘效應，強化「花蓮當代藝術」的品牌形象，建構以「地方學」為核心的策展概念，形塑花蓮當代藝術史之紋理脈絡，將併同「2022 PALAFANG 花蓮跳浪藝術節」辦理。 三、演藝廳拓展觀眾計畫 規劃辦理採購優質節目至少2檔次及藝術節1場次-招標作業程序及活動規劃執行中，已於2月底前完成1案次採購及演出。
8 | 卓溪鄉山里部落地方創生建設示範計畫-來山里、看里山 | 24000000 | 1.聘僱用專案經理人員。 2.山里部落風貌改造-觀光亮點改造方案-探索山里步道及景觀台設置計畫-召募臨時工(1-12月)。 3.分別於2月10日、11日辦理苧麻、編織、獵徑步道及環境教育體驗課程。 4.召募人才及推動年輕人返鄉標案已上網召標，4/12日開標。 5.卓溪鄉公所於111年3月15日函送修正全期工作計畫書予縣府，縣府於111年3月25日函送至原民會核備。 6.原民會111年3月23日來函退請本府修正請撥109年67萬7919元收據、納入預算證明及經費支出明細表等文件，因未達計畫原訂執行經費，應依實際支用數按比例核減。縣府於111年3月29日檢還相關文件請公所修正後再報府。
9 | 花蓮縣原住民族文創產業行銷發展計畫 | 72000000 | 1.陽光電城第二期工程(內部裝修)之勞務採購案，業於111年3月28日完成評選作業。 2.111年度原鄉e市集計畫，刻正簽辦招標作業，預計4月上網公告招標。
10 | 花蓮縣原住民族樂舞人才培育暨扶植團隊發展計畫 | 63000000 | 一、阿勒飛斯文化藝術團完成交流展演及演出21個場次。 二、111年2月11日及4月12日完成2次阿勒飛斯舞者面試。 三、「110年度花蓮縣臺灣原住民族文化館演出活動宣傳行銷及票券代售(代印)服務」勞務採購案於111年1月26日辦理第一期第一次驗收；111年2月24日辦理第一期第二次驗收。 四、排練111年全中運開閉幕表演事宜。 五、執行阿勒飛斯劇本及音樂錄製2件標案。
11 | 花蓮縣縮短城鄉數位落差部落公共網路服務計畫 | 108000000 | 1.專管中心標案：業於3月14日以固定金額新台幣90萬整決標；刻正辦理第1期交付書面報告驗收相關作業中。 2.建置標案：刻正彙整相關單位簽見，俟綜簽後陳核。 3.本計畫111年度開通典禮預計9月17日（六）辦理。
12 | 太巴塱祭祀廣場部落驛站建構第二期計畫 | 66910000 | 1.太巴塱傳習計畫進度100%，結算進行中，待結算完成後申請核撥補助款。 2.太巴塱裝修工程須待前案續建工程使用執照取得方可施工，已請廠商提前備料。 3.裝修二期規劃設計已完成。 4.第四次修正全期計畫書111年3月17日府原建字第1110039143號函請原民會備查。
13 | 花蓮縣部落聚會所第二期興建計畫 | 179460000 | 1.吉寶竿及根努夷(施工進度達75%)。 2.馬太鞍(施工進度達45%) 3.本計畫第4次修正計畫書111年3月15日府原建字第1110044400號函請原民會備查。
14 | 萬榮溫泉暨觀光產業發展計畫 | 45000000 | 1.111年1月7日取得建造執照。 2.工程經費超出部分，辦理經費籌措事宜。 3.五大管線提送該業管單位審查。 4.萬榮鄉公所111年3月15日函送修正全期工作計畫書，本府於3月25日簽准，3月25日函送原民會核備。 5.溫泉鄉溫泉會館興建工程，於111年3月29日第一次開標，無廠商投標，4月1日第2次上網公告，定於4月14日開標。
15 | 建構原住民族部落社區長者賽普計畫 | 26530000 | 本府於111年1月14日AB1110000178奉准簽號，完成預撥第1經費新台幣計:276萬4,650元；另1-3月業務經費核銷累計:51萬2,497元，並完成7站查核。
16 | 花蓮縣智慧國土整合應用計畫第二期—整合多元地理資訊推動智慧治理 | 80420000 | 1.顧問及技術輔導服務 2.圖資轉置更新維運(地政處、民政處、建設處(水利科、都市計畫科)、農業處、地方稅務局、環保局) 3.系統功能開發：已完成(整合應用平台) (1)3D圖台功能修復、介面調整。 (2)教育訓練系統功能擴充。 (3)系統功能修正更新(列印功能、影像比對功能、 繪圖功能、街景查詢)系統功能調整及擴充。 (4)教育訓練系統:系統功能調整及擴充。 4.建管資料數化及資料庫建置 (1)掃描文件（頁）:590,632 (2)掃描大圖（頁）:144,811 (3)使照資料建置（件）:15,007 5.關鍵基礎圖資建置 (1)111年UAV修測區地形圖及正射影像製作。 (2)控制測量:111年UAV測區及大花蓮修測區(進度100%)。 (3)地形圖:111年大花蓮修測區地形圖及正射影像製作(進度10%)。 6.其他: (1)2022智慧城市展(臺北場)展區規畫、構想與素材籌備。 (2)2022智慧城市展(臺北場)展出。
17 | 花蓮縣沿海保護與標的資源調查計畫 | 10800000 | 1. 執行美崙溪保護區生態調查(台灣狐輻食源查物調查、陸蟹調查) 2. 辦理三棧溪口擺放人為設施現勘說明 3. 提送新版美崙溪口二級海岸保護區經營管理計畫 4. 辦理北濱社區戶外生態活動 5. 籌備第二場保區專家座談會 6. 籌備參訪觀摩行程
18 | 擬訂大花蓮地區都市計畫 | 16200000 | 1.擴大都市計畫範圍之研商選認及制定擴大範圍之基礎圖資施測計畫草案 2.辦理「大花蓮都市計畫主要計畫(第一階段)案」之法制化整備作業
19 | 花蓮縣0206地震災後地籍檢測分類計畫 | 18000000 | 本案業於111年1月7日函請內政部准予辦理結案，內政部預計4月函復審查結果。
20 | 吉安鄉慈雲山火化場火化爐具及空氣污染防制設備等整建更新工程計畫 | 71830000 | 3月31日預定進度47.42%、實際進度59.61%。(3~4號火化爐具儀電配管線、3~4號空污設備保溫材及鋁片施工)
21 | 知卡宣綠森林親水公園園區重塑改造計畫 | 67500000 | 知卡宣綠森林親水公園園區重塑改造計畫工程，111年第一季辦理工區基地開挖、整地、喬木移植、疏植、植栽種植及遊具安裝等工作項目，截至3月底工程進度77.57%；3月辦理展延工期及契約變更作業中。
22 | 花蓮縣數位智慧稅務資訊網站建置計畫 | 8190000 | 1.依「111年度花蓮縣數位智慧稅務資訊網站維護及擴充案資訊服務採購契約書」，廠商應於本(111)年4月10日提交第一期「系統變更暨維護紀錄」(內含系統變更暨維護紀錄、網站無效連結檢測、無障礙機器檢測項目等)。 2.廠商業於本(111)年4月8日函送第一期「系統變更暨維護紀錄」。 3.預計本(111)年4月底前辦理書面驗收事宜，並於驗收合格後撥付第一期款項。
23 | 花蓮縣新建圖書館總館計畫(第一階段) | 204680000 | 1.臨時圖書館建置工程、臨時機房搬遷執行。 2.館舍財產盤點及報廢。 3.修正行動計畫。 4.圖書館人力培養計畫。
24 | 花蓮縣低碳生活及產業生產建置計畫 | 37440000 | 一、花東基金核定補助每年936萬元，本局自籌60萬元，合併996萬元辦理發包作業。 二、於111年1月5日決標於長慧環境科技有限公司，決標金額為966萬元。 三、本案第一季工作完成權重為29.3%，無落後情形。1-3月工作進度如下： 1.辦理節能減碳宣導活動4場 2.電動機車充電站171座第一次巡查，完成113座，拆遷3座 3.低碳旅遊主題遊程規劃與推廣計畫書提送 4.低碳旅遊APP增設影音專區 5.宣導品完成42% 四、已於111年3月11日完成花東基金第一期補助款請領453萬9,036元。 五、已於111年3月17日完成委辦計畫第一期驗收付款作業，並支付96萬6,000元(花東基金補助907,807元與自籌款58,193元)。
25 | 花蓮縣垃圾源頭減量計畫 | 101970000 | 1.第6次修正全期-花蓮縣垃圾轉運焚化處理計畫已於111年3月31日完成備查，後續將發文向環保署申請第一期款。 2.清洗中心目前已完成基礎設計，預計5月會完成細部設計。
26 | 垃圾轉運焚化處理計畫 | 380100000 | 花蓮縣垃圾源頭減量計畫第4次修正全期工作計畫書已於111年4月8日完成備查，後續將發文向環保署申請第一期款。
27 | 共融公園與遊戲場設置計畫 | 21600000 | 1.美崙溪畔案驗收完成後續辦理決算作業。 2.東大門截至111年03月29日 預定51.49% 實際51%、玉里於111年3月31日竣工。
28 | 花蓮縣推廣優質國產油茶實施計畫 | 47650000 | 1、辦理111年計畫補助款掣據及開立納入預算證明，續依「花東地區永續發展基金對地方政府補助款之撥款原則」請撥補助款。 2、補助農民辦理新植油茶計畫：抽查暨查核作業預定於4月起辦理。 3、花蓮縣整合輔導油茶行銷計畫：辦理計畫工作會議1次，針對110年、111年計畫進行討論及規劃。
29 | 花蓮縣偏鄉地區公共運輸服務升級計畫 | 24000000 | 本案已於111年3月完成期中報告同意備查，預計7月完成160座建置，11月完成120座建置，112年2月完成120座建置。
30 | 花蓮縣電動機車推廣設置計畫 | 47600000 | 3月補助244名民眾、行政費用執行17,939元。
31 | 科技與醫療結合應用於豐濱鄉社區整合服務計畫 | 14400000 | 1.彙整年度核銷憑證 2.準備結案作業
32 | 花蓮縣「食安檢驗基礎改善及專業人力培力計畫」 | 49500000 | 1.1月26日已完成計畫修訂並核備食藥署 2.1月28日已請廠商提供帶採購儀器相關資料，並進行評估討論。 3.2月25日採購儀器設備標案撰寫及新增實驗室溫控點安裝。 4.3月10日完成第一期款1,600,000元整請款申請作業。 5.3月14日完成液相層析儀採購簽核，並於3/29辦理第一次開標。 6.3月24-25日完成TAF延展項目外部稽核程序。
33 | 花蓮縣營業衛生品質提升計畫 | 15300000 | 1.辦理111年度實體教育訓練6場 2.已申請第㇐期款撥付 3.辦理例行常規稽查輔導追蹤 4.已完成前月報表統計
34 | 花蓮縣提升婦幼照護計畫 | 75240000 | 1.完成婦幼照護營養券招標。 2.於111/02/17完成辦理學前兒童發展篩檢初階教育訓練。 3.完成婦幼照護數位平台建置案第三期驗收及付款。
35 | 花蓮縣結核病防治延續性計畫 | 55320000 | 1.花蓮縣111年結核病胸部X光篩檢採購案第三次招標 2.111年花蓮縣衛生局X光數位影像讀取儀DR系統及週邊設備採購(瑞穗案）招標作業 3.結核病防治工作研討會1場次 4.結核病診療諮詢小組暨病歷審查會1場次
36 | 胃癌防治計畫 | 6300000 | 辦理結案中
37 | 花蓮縣「智慧診間」 | 13490000 | 卓溪及富里2間衛生所智慧診間量測設備建置中，預計6月底前完成。
38 | 【幸福移居城鄉實踐計畫】建構花蓮縣「長青學子‧快樂GO」銀髮族樂活學習計畫 | 18990000 | 1.業於111年1月1日完成聘用計畫人力，聘用陳嬿伊、林美君、羅健君三名約用人員。 2.業於111年1月18日完成行動學堂計畫核定。 3.業於111年1月25日完成終身學習教室公開徵求受補助單位計畫核定。 4.業於111年2月18日終身學習教室受理公開徵求受補助單位申請截止，共計10單位提案申請。 5.業於111年3月28日完成核定8單位終身學習教室。 6.行動學堂截至111年3月31日止辦理8場次，受益人次計308人次。
39 | 花蓮縣社會福利安全網計畫 | 8100000 | 一、個案轉介及社工直接服務：已受理67家庭申請實物銀行案件，其中55戶家庭開案提供3~6個月或一次性民生用品等物資，受益達1,036人次。 二、宅配服務：與新竹物流花蓮分公司合作，提供運費優免，嘉惠偏遠地區及資源薄弱之家庭，每月初物資宅配到府共120件。 三、物資捐贈：企業2間、民間團體3間、個人1位，共計6單位。
40 | 【幸福移居城鄉實踐計畫】強化社會安全網-花蓮縣區域型社會福利服務中心 | 63470000 | 一、經費執行情形:3,622,153元整/19.78% 二、業務執行情形: 1.諮詢服務24人次 2.個案服務417案次 3.社區方案3案次/14場次/275人次 4.館舍服務2,730人次 5.館舍活動42場次/766人次 6.宣導活動4場次/1,224人次 7.個案研討6場次/71人次 8.聯繫會議5場次/164人次
41 | 「安全城市－唯美花蓮」CCTV圖資系統整合實施方案Ⅱ | 43200000 | 本局110年至111年路口錄影監視系統建置案開口合約已於110年6月訂定契約，並執行111年花東基金經費新臺幣(以下同)1,400萬元(花東基金補助1,260萬元、縣自籌140萬元)，規劃四階段發包： 1、2月23日已限制性招標與警政署車行軌跡查詢系統介接本局車牌辨識系統伺服器，經費285萬元整(占20.36%)，預計7月23日完工。 2、3月14日已發包警政雲端調閱系統伺服器，經費292萬6,208元整(占20.90%)，預計7月3日完工。 3、4月6日已發包建置車牌辨識系統計路口10處、3百萬畫素鏡頭19支、2百萬畫素鏡頭5支，經費318萬490元整(占22.72%)，預計7月26日完工。 4、4月下旬預計發包汰舊換新鏡頭46支及相關設備，經費504萬3,302元整(占36.02%)。
42 | 強化消防人員救災安全暨提升特種搜救隊救援能量計畫 | 154830000 | 一、辦理消防衣帽鞋、面罩肺力閥組、排煙機、手提照明燈、圓盤切割器、消防水帶、救生艇及鏈鋸採購招標。 二、辦理馴養搜救犬暨搜救犬執(出)勤訓練裝備採購招標。 三、研擬特種搜救隊國外特種搜救專業訓練計畫。
43 | 花蓮縣救災網絡鞏固及強化-消防據點興建計畫 | 180120000 | 一、辦理瑞穗分隊廳舍新建工程辦理初驗。 二、辦理高級救護隊暨光復分隊廳舍新建工程取得使用執照及驗收事宜。 三、辦理特種搜救隊暨吉安分隊廳舍新建工程初驗。
44 | 花蓮縣特種搜救隊訓練基地建置計畫 | 198000000 | 一、辦理訓練設施A1樓頂板模板組立、樓板鋼筋進場。 二、辦理防災教育館地坪放樣、周邊原土回填。 三、辦理綜合大樓1樓地坪放樣、周邊原土回填。 四、辦理半傾倒基礎地樑鋼筋綁紮及混凝土澆置。 五、辦理鋼棚基礎鋼筋綁紮、鋼棚基礎混凝土澆置。 六、辦理雜項工程；30T水箱鋼筋綁紮及模板組立。
45 | 防災教育館建置計畫 | 44500000 | 一、111年1月5日完成110年費用核銷，剩餘費用保留至111年使用，110年基金執行率98%。 二、111年2月16日及111年3月18日與室內設計服務廠商研商招標文件內容。 三、完成本計畫滾動檢討修正，並經內政部消防署於111年3月31日核備。
46 | 在地運動績優人才培育暨輔導就業永續發展實施方案 | 74793600 | 1.子計畫1-3(111年1-2月)薪資已預撥花蓮體中執行 2.已完成子計畫2及3甄聘作業
47 | 花蓮縣109-112年智慧校園樂活城鄉計畫 | 164726874 | 1.業已向教育部辦理111年度經費請領事宜 2.辦理「110年花蓮智慧教育中心5G示範(智慧城市及智慧教育)教室建置案」第2期驗收撥款 3.辦理「110年花蓮智慧教育中心虛擬攝影棚建置案財物採購案」第2期「發表會、研習、媒體露出」第2期驗收撥款
48 | 花蓮縣國風國中體育館／場修建計畫 | 22950000 | 1.國風國中體育館改善工程已於111年2月竣工，並於3月辦理驗收。 2.本案目前正申請室內合格裝修證中。
49 | 花蓮縣體育場館整體改善計畫 | 243510000 | 1.縣立田徑場看臺改善工程、縣立網球場改善工程目前辦理竣工、驗收及單項協會認證。 2.田徑場看臺薄膜工程彙整招標文件。
50 | 花蓮縣環境教育數位中心設置續接計畫 | 74300000 | 1.空調工程施作已完成，目前廠商準備進行試運轉，因試運轉辦理及部分文件提送已逾契約期限，故依約辦理罰款。 2.辦公家具採購案，已辦理協調會議討論本局各單位需求，目前正審查辦公家具配置圖說資料。 3.機房搬遷採購案正簽辦招標文件中。 4.數位展示廳採購案正重新收集資料以引進業界新技術。 5.勤務管理中心正準備召開評選會前會。
51 | 花蓮縣環境教育數位中心設置計畫 | 94500000 | 111年1月6日統包商提送第一階段完工，惟缺少竣工相關文件，後續於111年1月24日提供相關書圖，因內容尚需修正，至111年4月6日機關同意備查。 111年3月15日開始施作因空調工程暫停之天花板及相關機電，預計111年4月15日全部完工。 公共藝術設置於111年2月8日公開徵選公告，111年3月21日下午5點截止收件，計有5家投件，皆符合資格，並於111年4月8日辦理初選。
52 | 花蓮縣綜合發展行動計畫總顧問暨滾動檢討及推動執行計畫 | 5400000 | 1、辦理花東基金補助計畫執行進度輔導會議3場，共輔導三期計畫30案(50案次)，針對111年度計畫執行規劃情形進行輔導，確保執行率達標。 2、辦理花東基金補助計畫111年度第1次管考會議，由秘書長主持，針對執行中之二、三期計畫及鄉鎮市公所提案計畫執行進度檢討報告。 3、辦理111年度工作計畫書及期初報告審查。
53 | 花蓮縣運動休閒園區建置計畫 | 69300000 | 一、設計監造技術服務採購案廠商3/28提送細部設計(修正本)及預算書圖送審，業於3/30辦理審查會議完竣並議決請承商依委員意見修正細部設計書圖，並於111年4月13日前提送，以利召開修正版之審查會議。另已排定4月20日召開修正版之審查會議。 二、都市計畫個案變更程序業已完成，經簽會建設處協助開立仁義段1409、1415地號無妨礙都市計畫證明書，於1/28函送本案不動產撥用計畫書予本府地政處，地政處於2/17函報不動產撥用計畫書予國有財產署，國產署花蓮辦事處於3/11辦理現勘完畢，辦事處刻正辦理資料統整及繪圖作業再行彙報總署。
54 | 花蓮縣忠烈祠周邊環境改善計畫 | 6367000 | 辦理契約變更程序中。
55 | 花蓮漁港觀光魚市二期增建工程計畫 | 27000000 | 1.修正後預算書圖審查及核定。 2.申請建築線、建造及調閱一期圖資文件。 3.建造申請文件初審及修正。
56 | 美崙山公園環境景觀設施改善計畫 | 3000000 | 辦理設計監造招標，已於111年3年31日上網公告。
3833087474

## 鄉鎮市公所提案
花蓮縣花東基金補助計畫111年1-3月執行進度說明(鄉鎮市公所)
序號 | 計畫名稱 | 花東基金行動計畫核定金額 | 111年1-3月工作摘要
1 | 佐倉運動公園-無障礙環境運動公園營造計畫 | 18000000 | 已報署辦理結案中。
2 | 光復鄉洪華公園環境營造計畫 | 5400000 | 已報署辦理結案中。
3 | 玉水圳濕地公園環境改善工程 | 15000000 | 已於110年1月19日開工，工期90日曆天，目前因工區涉及基礎處理，爰辦理變更設計及議價程序作業中，預計於111年4月底完工
4 | 玉里鎮高寮簡易自來水增建工程 | 3600000 | 1.本案已於110年2月份廠商已報竣工，因竣工查驗時施工現場數量與契約書不同，須簽辦依實作數量結算後再辦理驗收作業。 2.目前辦理實作數量結算作業中，預計5月辦理驗收。
5 | 卓溪鄉原住民產業服務中心 | 20000000 | 1.本案於110年12月29日簽訂工程契約書後，業於111年2月23日辦理開工典禮，預訂111年4月7日正式開工。 2.卓溪鄉公所於111年3月11日提報申請本案第一期補助款(1,164萬6,000元)，本府業於111年3月31日檢送收據及相關憑證至原民會申請核撥。
6 | 花蓮縣新城鄉康樂村活動中心一期興建程 | 18810000 | 旨案行政院109/01/09核定辦理、鈞部109/05/05核定全期工作計畫書、公所109/12/02、109/12/14招標、109/12/22決標、110/06/01開工，目前正施作中，預定進度:99.95%，實際進度:99.35%，工程內容: 1、停車透水磚舖設。 2、植裁工程施作。 3、無障礙坡樓梯扶手安裝。 工期300日曆天、原預計111/03/31完工延後至4月底。
7 | 鄉立運動場草皮鋪設及自動撒水系統工程 | 3600000 | 公所辦理核銷作業中。
8 | 「蛻變．創生」-花蓮市公園串珠營造計畫 | 20000000 | 本案工程部分於2月10日開工，刻正施工中。 佐倉遷葬事宜於110年12月8日獲新城鄉公所同意安置，同年12月13日函送名冊給新城鄉公所辦理排位及刻字作業，並於111年3月29日完成安奉，安奉部分已結案。
9 | 戀念風華再現-花蓮市菁華橋友善計畫 | 9000000 | 截至3/31預定進度86.76%、實際進度80.82%
10 | 吉安鄉觀光遊憩設施改善工程計畫 | 5850000 | 1.已於1/17日竣工完成，2/9日完成驗收。 2.目前辦理請款事宜。
11 | 花蓮縣吉安鄉東昌(LIDAW)部落聚會所興建計畫-花蓮縣吉安鄉東昌公墓遷葬計畫第一階段 | 13500000 | 有主墓基59座，起掘26座，完成認領21座，代認領9座，完成補償20座。
12 | 新城鄉民有公園遊憩設施設置工程 | 15000000 | 111年3月15日召開開工前協調會，111年3月16日開工，現場放樣及施工圍籬施作。
13 | 秀林鄉風貌及周邊設施改善工程 | 36000000 | 1.110HU001a「秀林鄉風貌及周邊設施改善工程」:因第二次招標時，與標廠商減價三次均未進入底價，故廢標。 於今日重新上網公告，111/02/23辦理第一次公開招標，現正訂約中，尚未確認開工時間。 2.110HU002「秀林風貌及周邊設施改善工程-第二期」:111/01/17訂約完成，預計111年3月9日招開地方說明會，尚未確認開工時間。
14 | 壽豐鄉理想路排水改善工程 | 6930000 | 廠商於2/22申報竣工，3/25辦理驗收，目前辦理結算作業中。
15 | 壽豐鄉客家文化生活廣場環境設施改善工程計畫 | 12600000 | 1、辦理縣有土地撥用中，建築執照申請中。 2、111年3月15日修正後第一次流標。 3、111年3月22日預計第二次招標。
16 | 鳳林兒童公園環境營造工程 | 9000000 | 人行道打除、仿竹欄杆施作、園區內地坪整地、景觀燈配管配線。
17 | 光復鄉第一市場二樓展售空間營造計畫 | 9240000 | 1.光復鄉公所於110年12月29日光鄉建字第1100019604號函文，本所辦理 「光復鄉第一市場二樓展售空間權其工作計畫」，經110年12月28日公開招標公開結果，因投標廠商未達三家流標，函請本府同意續辦。 2.光復鄉公所於111年2月9日完成決標並準備完成訂約程序。 3.3月份檢討使用執照變更設計。
18 | 萬榮鄉多功能運動園區興建工程 | 14400000 | 本府111年3月4日召開「花蓮縣萬榮鄉紅葉村9鄰悅付南段-地號355、503、508等3筆土地興建萬榮鄉多功能運動園區審查會議」，公所刻正辦理修正興辦事業計畫書中。
19 | 萬榮鄉馬遠村公墓設施及環境改善工程第三期 | 23643000 | 工程已完成發包，向內政部請撥第一期款程序中。
20 | 瑞穗鄉自行車步道改善計畫 | 30000000 | 於1/24開工，截至3/31預定進度6.69%，實際進度8.86%。
21 | 花蓮縣卓溪鄉納骨牆設置計畫 | 6165000 | 1.規畫設計勞務採購已於111年3月1日完成決標。 2.預算書圖已於3月31日送至公所，審查中。
22 | 花蓮縣卓溪鄉原住民產業服務中心計畫 | 14400000 | 1.本案於110年12月29日簽訂工程契約書後，業於111年2月23日辦理開工典禮，預訂111年4月7日正式開工。 2.卓溪鄉公所於111年3月11日提報申請本案第一期補助款(1,164萬6,000元)，本府業於111年3月31日檢送收據及相關憑證至原民會申請核撥。
23 | 富里鄉公所廁所改善計畫 | 3870000 | 旨案行政院110/03/26核定辦理、鈞部110/5/21核定全期工作計畫、公所分別於110/08/23、09/03、09/16、11/01、11/17辦理5次招標、110/11/30評選後決標、110/12/27開工，目前施作項目：裝設浴廁設備。工程預定進度100%、實際進度96.35%。工期60日曆天、原預計111/03/31完工延後至4月底。
314008000