花蓮縣環境保護局「0206」震災災情彙整表
截至3月03日09時00分止
災情類別	目前狀況	總計	處理情形	照片資料
環境衛生-流動公廁	配合雲門翠堤大樓及統帥飯店災區應變中心設置流動廁所	廁所3座	座流動廁所： / (1)於2月7日新增統帥飯店及雲翠大樓各10座，共計20座。 / (2)於2月8日下午新增國盛二街7號前7座、天惠堂5座，共計32座。 / (3)於2月13日撤離國盛二街7號前流動廁所7座、天惠堂5座、統帥飯店5座，僅剩統帥飯店5座及雲翠大樓10座。 / (4)撤離統帥5座流動廁所，目前共10座。 / (5)2月18日13:00，撤離雲翠大樓5座流動廁所，目前僅剩5座。 / (6)2月22日撤離雲翠大樓2座流動廁所，目前僅剩3座。 / (7)2月28日下午撤離雲翠大樓流動廁所，工作任務完成。
環境消毒	2月9、11、13、15、17、19、21、23、25日，及3月1日於雲翠大樓進行環境消毒。 / 2月20日於國福土資場加強消毒。 / 2月26日噴灑殺蟲劑 / 2月27日於統帥、國福土資場加強消毒。	每次使用600mL漂白水20瓶(以4輛消毒車噴灑)	台南市環保局(2月9日~12日)支援消毒車2輛6人，花蓮市清潔隊消毒車1輛3人，本局消毒車1輛2人，共計4輛車11人。 / 2月17日消毒地點：雲門翠堤大樓、進豐園區、白金雙星。 / 2月19日消毒地點：雲門翠堤大樓、進豐園區。 / 2月20日消毒地點：國福土資場。 / 2月21日消毒地點：白金雙星、雲翠大樓周邊路段及進豐園區流動公廁。 / 2月23日消毒地點：雲翠大樓周邊路段及進豐園區流動公廁。 / 2月25日消毒地點：雲翠大樓大體附近區域、周邊路段、進豐園區流動公廁及國福土資場。 / 2月26日消毒地點：國福社區、國福土資場 / 2月27日消毒地點：統帥飯店周邊、國福社區、國福土資場。 / 3月1日消毒地點：雲翠大樓週邊。 / 工作任務完成。
清運垃圾	災區垃圾清運	一般廢棄物共計6,548公斤。 / 資源回收共計2,558公斤。 / 廚餘共計12,080公斤。	1. 2月8日於下列地點設置1組垃圾桶(每組含一般垃圾、資源回收、廚餘桶各1個)： / (1)雲門翠堤大樓 / (2)統帥飯店 / (3)天惠宮 / (4)國福土資場(2月13日設置) / 2月16日，因資源回收垃圾量減少，將回收架改為回收桶。 / 2.本局清潔人員共18人，於各設置點不定時巡看、收受垃圾及更換垃圾袋。每天清運3車次，必要時另有秀林清潔隊支援。 / 3. 中華國小、小巨蛋收容中心每天清運2車次(垃圾桶由公所設置)。 / 4. 國福土資場由2月13日起每日清運1車次。 / 5. 花蓮市清潔隊出動抓斗車2輛、6.5噸卡車7輛、密封壓縮式垃圾車，進行廢棄物清除。 / 6.新城鄉清潔隊支援6.5噸卡車2輛(4人)、秀林鄉清潔隊支援6.5噸卡車1輛(4人)、壽豐鄉清潔隊支援6.5噸卡車2輛(2人)，共計5輛車(10人)。 / 6. 於3月1日下午，撤除全部垃圾桶、資源回收桶、廚餘桶，工作任務完成。
營建廢棄物	土石、磚瓦	429噸	僅統計花蓮市公所清潔隊清運部分： / 2月28日清運436公斤。 / 截至2月28日止清運429噸，工作任務完成。
飲用水品質監控	配合環保署北區督察大隊至花蓮市抽測飲用水質。	6處。	環保署北督大隊駐點人員奉示值勤至2/27日，完成任務並於2/28日撤點。
環境衛生維護	支援環境清潔及巡查人力。	10人/天	1.於災區維護環境清潔，2月26日起僅留一名清潔人員維護雲翠大樓環境整潔，於2月28日撤離清潔維護人員，工作任務完成。 / 2.2月23日15:00於在雲翠後方（國盛二街）置放備用高壓清洗機一臺，工作任務完成。
受災戶之物品撿拾招領	受災戶之物品撿拾招領	2月20日8:00-每日4班8人。 / 2月21日至27日：00:00-24:00，每日6班12人。	1.2月20日起，環保局僱工及吉安鄉公所人員，於國福土資場進行營建廢棄物中私人物品撿拾分類。 / 2.第一階段撿拾工作於2/27結束，後續將依現況需求辦理。
災區洗掃	前雲翠大樓周邊道路AC已鋪設完成，進行街道洗掃作業。 / 協請花蓮公所派出2台水車、吉安公所派出1台水車進行道路清洗。 / 環保局以高壓清洗機進行人行道清潔。	環保局： / 高壓清洗機1輛 / 用水量1噸 / 清洗3km。 / 花蓮市公所 / 水車2輛 / 用水量12噸 / 清洗3km。 / 吉安鄉公所 / 水車1輛 / 用水量6噸 / 清洗3 km。 / 以上截至107年3月2日止， / 用水量共2076噸 / 掃街車共計清掃232公里。	環保局 / 舊雲翠大樓周邊道路清洗 / 洗掃街路段： / 國聯五路、商校街、國盛二街、國盛一街、國興五街、國聯三路道路及人行道清洗。 / 3大災區(統帥、白金、雲翠)清掃作業均已完成。
瓦斯外洩	福容飯店前疑似柴油外洩：業者已委託合格代清除業清除水溝殘油。	1處	已於2/9清除完成。
	林森路及進豐街口油污：現場勘查，於林森路415號前方排水溝有油污染，現場採樣並以攔油索及吸油棉進行油污清除，防止油污擴散。	1處	已於2/8清除完成。
	花蓮港#24碼頭漏油：中間閥箱MF180船用燃油洩漏。	1處	已於2/7清理完畢，無海洋污染及地面土壤之虞。
災區營建混合物清運	統帥大樓已拆除清運完成。 / 白金雙星、吾居吾宿已清運完成。 / 雲門翠堤營建混合物已清運完成。 / 七星潭營建混合物已清運完成。	3610車次。	統帥大飯店、白金雙星、吾居吾宿、雲門翠堤及七星潭民宅拆除之營建混合物陸續已清運完成至國福土資場堆置，本局人員確實控管進廠車號車次。 / 已清運3610車次: / 第一堆置場 / (統帥大飯店) / 2月11日34車次 / 2月12日123車次 / 2月13日393車次 / 2月14日442車次 / 2月15日29車次 / 統帥共計1021車次 / 第二堆置場(國盛) / 2月20日343車次 / 2月21日250車次 / 2月22日116車次 / 國盛共計709車次 / 第三堆置場（雲翠） / 2月23日197車次 / 2月24日608車次 / 2月25日672車次 / 2月26日236車次 / 2月27日121車次 / 2月28日1車次 / 雲翠共計1835次 / 第一堆置場（七星潭） / 2月24日19車次 / 2月25日26車次七星潭共計45車次 / 統帥大飯店、白金雙星、吾居吾宿、雲門翠堤及七星潭民宅拆除之營建混合物已於2/28清運完成。
受災戶長期服務及關懷	協助受災戶填寫證件物資需求表，並轉知各相關單位辦理災後服務。	8件	其中2件須辦理租屋補助，已告訴受災戶對口單位及連絡方式。
災區拆除工程及路面揚塵巡 / 查	環保局營建管制計畫：雲翠現場土方運輸已完成綠美化;白金雙星大樓及吾居吾宿周邊道路刨除及鋪設AC完成，國民九街、國盛三街道路刨除，現場無揚塵情形。 / 七星潭災區拆除完成，今日無施作。 / 國福堆置場現場無揚塵情形，架設圍籬中。 / 本專案巡查截至107.3.2為止	環保局營建管制計畫： / 巡查人力：2人 / 巡查次數： / 雲翠大樓2次 / 國福土資場1次 / 白金雙星、吾居1次 / 七星潭災區1次 / 巡檢34Km / 以上截至3月2日止，巡查次數共計27次、巡查路段共計1661.364 / Km。	環保局營建管制計畫： / 巡查路段： / 雲翠大樓及白金雙星災區周邊道路→國聯五路→國聯三路→國盛二街→國興五街→國盛一街→國民八街→國盛五街→國盛八街→國盛七街→十六股大道→中央路四段→中山路一段→福光街→國福土資場。 / 七星潭社區拆除災區周邊道路→七星街→華西路→嘉新路→中央路→中山路一段→防汛道路→東方夏威夷。 / 環保局固定管制計畫： / 巡查路段： / 雲翠大樓周邊道路→國聯五路→國聯三路→國盛二街→國興五街→國盛一街→國民八街→國盛五街→國盛八街→國盛七街→國興一街→十六股大道 →中央路四段→中山路一段→福光街→國福土資場。 / 七星潭社區拆除災區周邊道路→七星街-華西路-嘉新路-中央路-中山路一段-福光街-石壁街-東方夏威夷。 / 經現場巡查有路面髒污及揚塵情形,立即電話通報灑水車進行清洗路面。 / 災區拆出工程及路面揚塵巡查任務已完成。	商校街AC舖設 / 國聯五路 道路無污染情形 / 國興五街 AC鋪設完成 / 國盛一街 AC鋪設完成 / 國盛二街 AC鋪設完成 / 雲翠 AC鋪設完成-1現場環境整理中 / 國民八街 AC鋪設完成 / 國盛三街 道路刨除 / 國盛五街 AC鋪設完成 / 國盛七街 AC鋪設完成 / 國盛八街 AC鋪設完成 / 國盛六街 AC鋪設完成 / 國盛四街 AC鋪設完成 / 國民九街 道路刨除 / 七星譚現況拆除已完成 / 國福堆置 無揚塵 道路無污染情形,圍籬架設中

花蓮縣環境保護局